## 총괄표(일반정비구역)
2019년 4/4분기 일반 정비구역 유형별 추진단계 현황
구분 | 합 계 | 정 비 | 추진 현황 | [7 empty] | 비고
|  | 예정구역 | 소계 | 정비구역 | 추진위원회 | 조합설립 | 사업시행 | 관리처분 | 착공 | 준공
합계 | 384 | 124 | 260 | 9 | 18 | 42 | 28 | 26 | 43 | 94
재개발 | 143 | 60 | 83 | 1 | 4 | 20 | 15 | 16 | 19 | 8
재건축 | 188 | 57 | 131 | 2 | 12 | 20 | 5 | 10 | 19 | 63
주거환경개선 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18
주거환경관리 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
도시환경 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2

## 1.기본-일반정비구역
□ 경기도 일반 정비사업 추진현황 세부내역 (2019년도 4/4분기 자료)
연번 | 시군 | 사업단계 | 사업유형 | 정비구역명 | 위치 | 구역면적 (㎡) | 기존주택 준공년도 | 기존주택 | [6 empty] | 사업시행 세대수 |  |  |  | 신축주택 | [9 empty] | 용적률 |  | 토지등소유자 |  | 사업시행자(토지등소유자,조합,조합+LH) | 사업예정기간 |  | 기본계획 수립(정비예정구역고시일) | 정비구역 지정 예정일 | 정비계획 수립일 | 정비구역지정 |  | 추진위 승인 | 예비평가 | 안전진단 | 조합설립 인가 | 사업시행 인가 | 관리처분 인가 | 착공일 | 일반 분양일 | 준공일 | 이전 고시일 | 현 추진사항 | 업무담당자 (전화번호) | 비고
[8 empty] | 동수 | 세대수 | [5 empty] | 합계 | 분양 |  | 임대 | 분양 | [5 empty] | 임대 |  |  |  | 기존 | 신축 | 토지등소유자수 | 조합원수 |  | 시작 | 완료 |  |  |  | 최초 | 변경
[9 empty] | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡~ |  | 조합원 | 일반 |  | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡~ | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡
|  |  |  | 384 |  | 22062179.99 |  | 60547 | 326754 | 125497 | 93893 | 80493 | 19051 | 6496 | 278763 | 169139 | 89856 | 19768 | 258995 | 3654 | 94525 | 132259 | 23922 | 4635 | 19768 | 10771 | 7845 | 1152 |  |  | 237707 | 144183
연번 | 시군 | 사업단계 | 사업유형 | 정비구역명 | 위치 | 구역면적 | 기존주택준공연도 | 기존주택동수 | 기존주택계 | 기존주택40 | 기존주택60 | 기존주택85 | 기존주택135 | 기존주택초과 | 합계 | 조합원 | 일반 | 임대 | 신축분양계 | 신축분양40 | 신축분양60 | 신축분양85 | 신축분양135 | 신축분양초과 | 신축임대계 | 신축임대40 | 신축임대60 | 신축임대85 | 기존용적률 | 신축용적률 | 토지등소유자 | 조합원수 | 시행자 | 사업시작 | 사업완료 | 기본계획수립 | 정비구역지정예정 | 정비계획수립 | 정비구역최초지정 | 정비구역변경지정 | 추진위승인 | 예비평가 | 안전진단 | 조합설립인가 | 사업시행인가 | 관리처분인가 | 착공 | 일반분양 | 준공 | 이전고시 | 현재상황 | 담당자 | 비고
1 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 영통 3구역(원천 주공) | 영통구 원천동 35번지 | 48248 | 1987 | 8 | 1320 |  | 810 | 390 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 172% | 250% | 1320 |  |  |  |  | 2012-09-26 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2016-09-05 | [7 empty] | 안전진단 미통과 | 이용석(031-228-3414)
2 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 파장1(삼익아파트) | 장안구 파장동 212-5일원 | 10737 | 1978 | 3 | 220 |  | 22 | 132 | 66 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 169.7% |  |  |  |  | 2020 |  | 2019-03-04 | 2020-12-31 | [13 empty] | 안전진단 준비 중 | 장한진(031-228-3397)
3 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 원천1(아주아파트) | 영통구 원천동 71-1일원 | 10494 | 1983 | 9 | 228 |  | 132 | 60 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 171.8% |  |  |  |  | 2020 |  | 2019-03-04 | 2020-12-31 | [13 empty] | 안전진단 준비 중 | 장한진(031-228-3397)
4 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 우만1(우만주공1,2단지) | 팔달구 우만동 28일원 | 82433 | 1988 | 25 | 1484 |  | 500 | 864 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 123.4% |  |  |  |  | 2022 |  | 2019-03-04 | 2022-12-31 | [13 empty] | 안전진단 준비 중 | 장한진(031-228-3397)
5 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 망포1(청와아파트) | 영통구 망포동 291일원 | 15305 | 1988 | 21 | 353 |  | 273 | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 125.8% |  |  |  |  | 2024 |  | 2019-03-04 | 2024-12-31 | [13 empty] | 안전진단 준비 중 | 장한진(031-228-3397)
6 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 세류1(미영아파트) | 권선구 세류동 1147일원 | 28654 | 1989 | 11 | 600 |  | 208 | 320 | 72 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 122.9% |  |  |  |  | 2026 |  | 2019-03-04 | 2026-12-31 | [13 empty] | 안전진단 준비 중 | 장한진(031-228-3397)
7 | 수원시 | 예정구역 | 도시환경 | 팔달2매산(성매매집결지) | 매산로1가 114-3 일원 | 22662 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 500% | 51 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 이재환(031-228-3554)
8 | 수원시 | 추진위원회 | 재건축 | 권선 2구역(성일아파트) | 권선구 서둔동 361-1 | 16524 | 1987 | 7 | 370 |  | 370 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 137.5% | 230% | 370 |  | 추진위 |  |  | 2012-09-26 | 2016-12-31 |  | 2018-05-31 |  | 2019-02-14 |  | 2016-09-05 | [7 empty] | 추진위원회 승인 | 이용석(031-228-3414)
9 | 수원시 | 추진위원회 | 재건축 | 권선 1구역(동남아파트) | 권선구 서둔동 361 | 16525 | 1987 | 8 | 380 |  |  | 380 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 130% | 230% | 380 |  | 추진위 |  |  | 2012-09-26 | 2016-12-31 |  | 2018-05-31 |  | 2018-08-27 |  | 2016-09-05 | [7 empty] | 추진위원회 승인 | 이용석(031-228-3414)
10 | 수원시 | 조합설립 | 재개발 | 영통1구역 | 영통구 매탄동 173-50일원 | 51702 | 1980~2011 | 157 | 907 | 45 | 272 | 454 | 91 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 519 | 519 | 조합 | 2012 |  | 2012-09-26 | 2016-12-31 |  | 2017-01-09 | 2017-09-08 | 2017-06-29 |  |  | 2018-01-09 | [6 empty] | 정비계획변경 준비 중 | 신동원(031-228-3393)
11 | 수원시 | 조합설립 | 재개발 | 111-3 | 장안구 영화동 93-6일원 | 28859 | 1942-2006 | 108 | 355 | 18 | 107 | 176 | 36 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 200% | 217 | 213 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 | 2010-12-31 |  | 2009-07-03 | 2011-10-05 | 2006-11-08 |  |  | 2009-10-28 | [6 empty] | 정비계획변경 준비 중 | 신동원(031-228-3393)
12 | 수원시 | 조합설립 | 재건축 | 영통 2구역(매탄주공 4,5단지) | 영통구 매탄동 897 | 210186.4 | 1985 | 65 | 2440 |  | 1164 | 132 | 1008 | 136 | 4378 | 4378 |  |  | 4378 |  | 1551 | 2332 | 397 | 98 | 0 |  |  |  | 4단지:73% 5단지:127% | 260% | 2420 | 2371 | 조합 | 2016 | 2020 | 2012-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-16 |  | 2016-10-31 | 2013-02-15 | 2013-08-02 | 2017-10-12 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 이용석(031-228-3414)
13 | 수원시 | 조합설립 | 재건축 | 115-12구역 | 팔달구 인계동 319-6 일원 | 44549 | 1983 | 12 | 1185 |  | 423 | 546 | 216 |  | 1296 | 925 | 371 |  | 1296 |  | 134 | 533 | 502 | 127 | 0 |  |  |  | 183.6% | 249.9% | 1175 | 925 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-14 | 2010-12-31 | 2012-05-21 | 2012-10-19 |  | 2009-12-15 |  | 2011-05-31 | 2016-11-06 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 장한진(031-228-3397)
14 | 수원시 | 조합설립 | 재건축 | 팔달 1구역(현대아파트) | 팔달구 우만동 129-1 | 57848 | 1985 | 43 | 404 |  |  |  | 264 | 140 | 1282 | 1282 |  |  | 1282 |  | 683 | 544 | 55 |  | 0 |  |  |  | 124.4% | 249.8% | 469 | 466 | 조합 | 2016 | 2020 | 2012-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2017-09-08 | 2016-03-17 | 2013-02-15 | 2013-08-02 | 2016-09-07 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 이용석(031-228-3414) | 기존세대 : 단독주택 제외
15 | 수원시 | 사업시행 | 재개발 | 115-11 | 팔달구 지동 110-15일원 | 96831 | 1978~2005 | 427 | 1229 | 61 | 369 | 615 | 123 | 61 | 1302 | 1080 |  | 222 | 1080 |  |  | 840 | 104 | 136 | 222 | 222 |  |  | 200% | 191% | 585 | 582 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 |  |  | 2009-05-14 | 2014-04-09 | 2006-11-08 |  |  | 2009-09-25 | 2012-04-26 | [5 empty] | 임시총회 준비(조합임원 선출 등) | 김광영(031-228-3483)
16 | 수원시 | 관리처분 | 재개발 | 115-10 | 팔달구 지동 349-1일원 | 83207 | 1984~2005 | 369 | 1018 | 51 | 305 | 509 | 102 | 51 | 1154 | 351 | 744 | 59 | 1095 |  | 193 | 762 | 109 | 31 | 59 | 59 |  |  | 200% | 190% | 574 | 336 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 | 2010-12-31 | 2009-12-09 | 2010-06-01 | 2019-01-04 | 2006-12-28 |  |  | 2011-03-24 | 2017-03-09 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 이주 중 | 반성현(031-228-2417)
17 | 수원시 | 관리처분 | 재개발 | 113-6 | 팔달구 세류동 817-72일원 | 126278 | 1978~2005 | 494 | 1378 | 69 | 413 | 689 | 138 | 69 | 2178 | 756 | 1266 | 156 | 2022 |  | 619 | 1319 | 84 | 0 | 156 | 156 |  |  | 200% | 229% | 983 | 701 | 조합 | 2006 | 2022 | 2006-09-14 |  |  | 2009-01-12 | 2016-08-25 | 2007-01-22 |  |  | 2009-08-25 | 2012-06-18 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 이주 중 | 반성현(031-228-2417)
18 | 수원시 | 관리처분 | 재개발 | 111-1 | 장안구 정자동 530-6일원 | 138401 | 1950~2005 | 441 | 1406 | 70 | 422 | 703 | 141 | 70 | 2607 | 809 | 1614 | 184 | 2423 |  | 1323 | 992 | 108 |  | 184 | 184 |  |  | 200% | 230% | 930 | 686 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 |  |  | 2009-04-21 | 2019-08-22 | 2006-11-08 |  |  | 2009-10-26 | 2015-05-19 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 이주 중 | 신동원(031-228-3393)
19 | 수원시 | 관리처분 | 재개발 | 115-9 | 팔달구 인계동 847-3일원 | 171786 | 1978~2005 | 696 | 2061 | 103 | 618 | 1031 | 206 | 103 | 3432 | 1004 | 2187 | 241 | 3191 | 343 | 1142 | 1619 | 87 |  | 241 | 241 |  |  | 200% | 245% | 1328 | 1325 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 |  |  | 2009-07-10 | 2019-09-11 | 2006-11-21 |  |  | 2010-01-06 | 2015-12-11 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 김광영(031-228-3483)
20 | 수원시 | 관리처분 | 재건축 | 111-5구역 | 장안구 연무동 224 일원 | 53392 | 1983 | 100 | 941 |  | 941 |  |  |  | 1130 | 888 | 242 |  | 1130 |  | 676 | 454 |  |  | 0 |  |  |  | 220% | 249% | 765 | 727 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-14 | 2008-12-31 | 2011-09-08 | 2012-01-27 | 2013-01-29 | 2007-01-04 |  | 2010-05-28 | 2016-07-05 | 2018-05-23 | 2019-03-07 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 장한진(031-228-3397)
21 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 113-12 | 권선구 오목천동 482-2일원 | 44759 | 1978~2005 | 101 | 518 | 26 | 155 | 259 | 52 | 26 | 930 | 151 | 712 | 67 | 863 | 4 | 396 | 463 |  |  | 67 | 67 | 0 |  | 200% | 229% | 167 | 124 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 | 2008-12-31 | 2008-02-20 | 2009-05-20 | 2017-05-01 | 2006-12-15 |  |  | 2010-07-05 | 2017-12-05 | 2018-10-17 | 2019-12-12 |  |  |  | 착공 및 일반분양 준비 중 | 반성현(031-228-2417)
22 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 115-8 | 팔달구 매교동 209-14일원 | 223011 | 1978~2005 | 855 | 2830 | 142 | 849 | 1414 | 283 | 142 | 3603 | 1668 | 1814 | 121 | 3482 |  | 1308 | 1996 | 178 |  | 121 | 121 |  |  | 200% | 221.9% | 1877 | 1877 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 | 2010-12-31 | 2009-09-22 | 2010-07-26 | 2019-08-13 | 2008-07-08 |  |  | 2010-12-17 | 2016-06-29 | 2017-08-25 | 2019-12-30 |  |  |  | 착공 및 일반분양 준비 중 | 김광영(031-228-3483)
23 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 115-6 | 팔달구 교동 155-41일원 | 139295 | 1978~2005 | 584 | 1672 | 84 | 505 | 841 | 158 | 84 | 2586 | 828 | 1576 | 182 | 2404 | 52 | 904 | 1420 | 28 |  | 182 | 114 | 68 |  | 200% | 223.7% | 1075 | 1075 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 |  |  | 2009-05-25 | 2018-11-07 | 2007-01-08 |  |  | 2009-09-24 | 2015-12-31 | 2017-08-02 | 2019-12-12 | 2019-12-13 |  |  | 착공 | 반성현(031-228-2417)
24 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 111-4 | 장안구 조원동 431-2일원 | 35739 | 1972~2005 | 135 | 406 | 20 | 122 | 203 | 41 | 20 | 666 | 144 | 475 | 47 | 619 | 67 | 152 | 400 |  |  | 47 | 47 |  |  | 200% | 228% | 259 | 138 | 조합 | 2006 | 2019 | 2006-09-14 |  |  | 2009-01-20 | 2019-08-22 | 2006-11-21 |  |  | 2009-07-29 | 2015-07-23 | 2017-03-21 | 2019-11-22 |  |  |  | 착공 및 일반분양 준비 중 | 신동원(031-228-3393)
25 | 수원시 | 착공 | 주거환경개선 | 115-2구역 (고등지구) | 팔달구 고등동 270번지 일원 | 359543 | 1900~1980 | 1397 | 5822 | 2304 | 2664 | 714 | 110 | 30 | 4906 | 2677 | 1197 | 1032 | 3874 |  | 482 | 2936 | 456 |  | 1032 | 436 | 171 | 425 | 250% | 187% | 3534 |  | LH | 2006 | 2021 | 2006-09-14 |  |  | 2006-12-26 | 2008-09-23 | (LH) |  |  | (LH) | 2008-11-27 |  | 2019-01-17 | 2019-03-12 |  |  | 착공 | 진용석(031-228-3497)
26 | 수원시 | 착공 | 주거환경관리 | 매산지구 | 매산로3가 109-2번지일원 | 94896 | 1955~2013 | 678 | 1247 | 1247 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200% |  | 678 |  | 市 | 2015 | 2019 | 2015-01-09 | 2014-12-31 | 2014-11-18 | 2015-01-09 |  | (市) |  |  | (市) |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | 공원 부지 매입 추진 중 | 김경철(031-228-3396)
27 | 수원시 | 준공 | 재개발 | 115-1 | 팔달구 화서동 4-26일원 | 11501 | 1978~2005 | 59 | 145 | 7 | 44 | 72 | 15 | 7 | 198 | 45 | 153 |  | 198 |  | 54 | 144 |  |  | 0 |  |  |  | 200% | 220% | 79 | 79 | 조합 | 2006 | 2014 | 2006-09-14 |  |  | 2009-03-13 | 2011-11-04 | 2006-11-08 |  |  | 2009-07-15 | 2010-11-25 | 2011-10-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2014-06-27 | 2014-09-29 | 준공 | 김광영(031-228-3483)
28 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 권선주공 1.3차아파트 | 수원시 권선구 권선동 1067 | 96058.4 | 1983 | 73 | 1166 | 81 | 335 | 539 | 132 | 79 | 1754 | 1149 | 411 | 194 | 1560 |  | 174 | 708 | 378 | 300 | 194 | 194 |  |  | 160% | 240% | 1015 | 1015 | 조합 | 2003 | 2011 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-01-10 |  |  |  | 2003-05-23 | 2003-06-19 | 2005-03-18 | 2005-12-26 | 2007-10-31 |  | 2011-09-21 | 2011-12-13 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
29 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 송림아파트 | 수원시 장안구 정자1동 423-1 | 24784 | 1982 | 11 | 350 | 17 | 106 | 175 | 35 | 17 | 481 | 343 | 138 |  | 481 |  |  | 109 | 284 | 88 | 0 |  |  |  | 140% | 229.1% | 355 | 355 | 조합 | 1999 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2004-11-08 |  |  |  | 1999-11-30 | 1999-11-22 | 2004-12-22 | 2005-05-07 | 2005-05-13 | 2005-05-26 | 2009-07-24 | 2009-08-25 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
30 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 매탄주공2단지아파트 | 수원시 영통구 매탄동 176 | 190493 | 1982 | 70 | 2820 |  | 2820 |  |  |  | 3391 | 2836 | 555 |  | 3391 |  | 687 | 1748 | 956 |  | 0 |  |  |  | 87.3% | 249.5% | 2918 | 2595 | 조합 | 2002 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2004-12-24 |  |  |  | 2001-01-15 | 2002-05-16 | 2004-12-31 | 2005-04-26 | 2005-05-16 | 2005-06-03 | 2008-05-09 | 2010-07-27 | 준공 | 이용석(031-228-3414)
31 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 화서주공 2단지아파트 | 수원시 팔달구 화서동 79-5 | 84660 | 1978 | 36 | 1630 | 120 | 482 | 715 | 193 | 120 | 1690 | 1545 | 18 | 127 | 1563 |  |  | 267 | 1148 | 148 | 127 |  |  | 127 | 110% | 242.9% | 1392 | 1392 | 조합 | 2001 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-03-28 |  |  |  | 2000-12-19 | 2001-12-21 | 2005-04-06 | 2005-12-23 | 2006-06-26 | 2006-12-01 | 2009-12-17 | 2010-03-18 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
32 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 권선주공 2단지아파트 | 수원시 권선구 권선동 1035, 1036 | 61894 | 1985 | 34 | 758 | 21 | 219 | 421 | 76 | 21 | 1018 | 727 | 188 | 103 | 915 |  | 370 | 210 | 170 | 165 | 103 | 103 |  |  | 90% | 229.4% | 728 | 728 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-04-04 |  |  |  | 2003-04-07 | 2003-06-30 | 2005-04-26 | 2005-12-16 | 2006-11-16 | 2006-12-06 | 2009-03-23 | 2009-04-03 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
33 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 천천주공 | 수원시 장안구 천천동 333 | 134582.4 | 1986 | 64 | 1990 | 123 | 575 | 941 | 228 | 123 | 2571 | 1973 | 388 | 210 | 2361 |  | 515 | 820 | 814 | 212 | 210 |  |  | 210 | 80% | 245.5% | 2030 | 1984 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-03-28 |  |  |  | 2003-03-14 | 2003-04-11 | 2005-04-04 | 2005-12-15 | 2006-03-27 | 2006-07-14 | 2009-01-08 | 2009-01-15 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
34 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 인계주공아파트 | 수원시 팔달구 인계동 384, 465 | 66970.8 | 1984 | 28 | 830 | 51 | 241 | 396 | 91 | 51 | 1351 | 828 | 391 | 132 | 1219 |  | 154 | 543 | 522 |  | 132 |  | 132 |  | 70% | 248.7% | 846 | 846 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-02 |  |  |  | 2003-03-24 | 2003-05-29 | 2005-05-09 | 2005-12-26 | 2006-11-09 | 2006-11-16 | 2009-08-26 | 2010-02-19 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
35 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 향원아파트 | 수원시 팔달구 인계동 865-10 | 23239 | 1979 | 10 | 590 | 222 | 116 | 185 | 45 | 22 | 431 | 287 | 114 | 30 | 401 |  |  | 86 | 219 | 96 | 30 |  | 30 |  | 60% | 249.2% | 339 | 339 | 조합 | 1997 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-12 |  |  |  | 1996-01-30 | 1997-02-26 | 2005-05-17 | 2005-12-26 | 2006-12-05 | 2006-12-14 | 2009-09-24 | 2009-10-16 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
36 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 우람아파트 | 수원시 팔달구 화서동 349-1 | 37641.2 | 1981 | 22 | 696 | 8 | 207 | 409 | 64 | 8 | 807 | 670 | 83 | 54 | 753 |  |  | 112 | 496 | 145 | 54 | 54 |  |  | 80% | 247% | 711 | 711 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-09 |  |  |  | 2000-12-04 | 2003-06-30 | 2005-05-17 | 2005-12-27 | 2006-06-30 | 2008-10-23 | 2009-05-22 | 2009-05-28 | 준공 | 김광영(031-228-3397)
37 | 수원시 | 준공 | 주거환경개선 | 113-4구역(세류지구) | 권선구 세류동 334-88 일원 | 230282.8 | 1900~1980 | 911 | 2787 | 1112 | 1297 | 327 | 45 | 6 | 2682 | 2097 |  | 585 | 2097 |  | 451 | 1484 | 162 |  | 585 | 401 | 184 |  | 250% | 200% | 1372 |  | LH | 2006 | 2014 | 2006-09-14 |  |  | 2006-12-11 |  | (LH) |  |  | (LH) | 2007-11-06 |  | 2012-12-31 | 2014-04-09 | 2015-08-06 |  | 준공 | 이루리(031-228-3499)
38 | 수원시 | 준공 | 주거환경개선 | 113-7구역(평동지구) | 권선구 평동 35-6 일원 | 153215 | 1900~1980 | 363 | 916 | 916 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 250% |  | 423 |  | 市 | 2006 | 2015 | 2006-09-14 |  |  | 2006-12-11 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2007-11-05 |  | 2008-08-11 |  | 2015-04-13 |  | 준공 | 이루리(031-228-3499)
39 | 수원시 | 준공 | 주거환경관리 | 행궁지구 | 장안동 110-7번지 일원 | 137475 | 1923~2010 | 553 | 1680 | 1680 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200% |  | 195 |  | 市 | 2014 | 2016 | 2014-05-23 |  |  | 2014-05-23 |  | (市 ) |  |  | (市 ) |  |  | 2014-05-14 |  | 2015-12-31 |  | 준공 | 이루리(031-228-3499)
1 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 수진1 | 수정구 수진동 963번지 일원 | 242481 | 1980~2000 | 2349 | 6360 | 6360 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100~200% | 250% | 2539 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
2 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 신흥1 | 수정구 신흥동 4900번지 일원 | 193975 | 1980~2000 | 2029 | 5483 | 5483 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100~200% | 250% | 2133 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
3 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 태평3 | 수정구 태평동 4580번지 일원 | 122778 | 1980~2000 | 1241 | 3646 | 3646 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100~200% | 250% | 1278 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
4 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 상대원3 | 중원구 상대원동 2780번지 일원 | 427629 | 1980~2000 | 2573 | 11000 | 11000 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100~200% | 250% | 2713 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
5 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 신흥3 | 수정구 신흥동 2890번지 일원 | 152263 | 1980~2000 | 1402 | 4007 | 4007 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100~200% | 250% | 1497 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
6 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 미도아파트 | 수정구 단대동 182번지 일원 | 10913 | 1982 | 3 | 280 | 280 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 203% | 250% | 286 |  |  |  |  | 2006-11-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 박경민(031-729-4443) | 도시균형발전과
7 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 한신아파트 | 수정구 신흥동 2463-1 일원 | 22374 | 1990 | 5 | 585 | 585 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 585 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
8 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 선경논골아파트 | 수정구 단대동 6 일원 | 8533 | 1991 | 3 | 426 | 426 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 426 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
9 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 삼익금광아파트 | 중원구 금광동 3950 일원 | 12251 | 1991 | 4 | 498 | 498 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 498 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
10 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 삼익상대원아파트 | 중원구 상대원동 152-3 일원 | 6067 | 1991 | 2 | 264 | 264 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 264 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
11 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 성남동현대아파트 | 중원구 성남동 3120 일원 | 9741 | 1992 | 2 | 375 | 375 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 375 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
12 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 두산아파트 | 수정구 신흥동 2024 일원 | 21590 | 1993 | 6 | 570 | 570 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 570 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
13 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 시영(황송마을)아파트 | 중원구 금광동 2450-1 일원 | 34220 | 1993 | 11 | 990 | 990 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 990 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
14 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 일성아파트 | 중원구 상대원동 178-6 일원 | 8024 | 1993 | 1 | 270 | 270 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 270 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
15 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 청구아파트 | 수정구 신흥동 2464-1 일원 | 17942 | 1994 | 3 | 493 | 493 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 493 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2028-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
16 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 선경상대원2차아파트 | 중원구 상대원동 279-1 일원 | 83823 | 1994 | 19 | 2510 | 2510 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 250% | 2510 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2028-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
17 | 성남시 | 정비구역 | 주거환경관리 | 태평2 | 수정구 남문로 69번길 11일원 | 46787 | 1980~2000 | 421 | 1219 |  |  | 1219 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 210% |  | 479 |  | 市 | 2014 | 2020 | 2017-03-29 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | (市) |  |  | (市) | [6 empty] | 사업시행인가 고시 준비 | 신동호(031-729-4452) | 지속가능도시과
18 | 성남시 | 정비구역 | 주거환경관리 | 태평4 | 수정구 남문로 135번길 11일원 | 48852 | 1980~2000 | 499 | 499 |  |  | 499 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 210% |  | 523 |  | 市 | 2014 | 2020 | 2017-03-29 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | (市) |  |  | (市) | [6 empty] | 사업시행인가 고시 준비 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
19 | 성남시 | 추진위원회 | 도시환경 | 도환중2 | 중원구 중앙동 196번지 일원 | 39346.4 | 1986 | 268 | 713 | 443 | 164 | 71 | 21 | 14 | 1123 | 1123 |  |  | 1123 |  | 455 | 668 |  |  | 0 |  |  |  | 100~300% | 800% | 372 |  | 추진위 | 2006 | 2025 | 2006-11-30 | 2011-12-31 | 2014-06-19 | 2015-11-11 |  | 2016-06-29 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 임장수(031-729-4434) | 도시정비과
20 | 성남시 | 조합설립 | 재개발 | 상대원2 | 중원구 상대원동 3910번지 일원 | 242045 | 1986 | 2092 | 6075 | 3768 | 1397 | 606 | 182 | 122 | 5090 | 4470 |  | 620 | 4470 |  | 2069 | 2257 | 144 |  | 620 | 620 |  |  | 100~200% | 265% | 2324 | 2324 | 조합 | 2014 | 2023 | 2006-11-30 | 2011-12-31 | 2013-11-04 | 2014-02-24 | 2019-08-05 | 2014-06-13 |  |  | 2015-04-20 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 김상우(031-729-4432) | 도시정비과
21 | 성남시 | 조합설립 | 재건축 | 은행주공아파트 | 중원구 은행동 550번지 일원 | 151803 | 1987 | 74 | 2147 |  | 2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 114% | 250% | 2111 | 1839 | 조합 | 2017 |  | 2012-01-30 | 2015-12-31 | 2016-02-25 | 2017-08-11 |  | 2017-11-01 | 2006-09-04 | 2016-01-26 | 2018-07-09 | [6 empty] | 조합설립인가 | 박경민(031-729-4443) | 도시균형발전과
22 | 성남시 | 조합설립 | 재건축 | 성지․궁전아파트 | 중원구 상대원동 195-5번지일원 | 26223 | 1987 | 15 | 709 |  |  | 709 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 131% | 250% | 699 | 662 | 조합 | 2015 |  | 2012-01-30 | 2015-12-31 | 2014-01-28 | 2015-03-09 |  | 2017-01-26 | 2006-08-23 | 2013-07-05 | 2019-01-09 | [6 empty] | 조합설립인가 | 권용규(031-729-4442) | 도시균형발전과
23 | 성남시 | 사업시행 | 재개발 | 산성 | 수정구 산성동 1336번지 일원 | 152797.1 | 1986 | 1516 | 4499 | 2789 | 1035 | 450 | 135 | 90 | 3372 | 2946 |  | 426 | 2946 |  | 1612 | 1195 | 139 |  | 426 | 426 |  |  | 100~200% | 265% | 1689 | 1689 | 조합 | 2014 | 2023 | 2006-11-30 | 2011-12-31 | 2013-12-16 | 2014-04-11 | 2018-07-18 | 2014-11-03 |  |  | 2016-05-17 | 2019-04-15 | [5 empty] | 사업시행인가 | 이인선(031-729-4424) | 도시정비과
24 | 성남시 | 사업시행 | 도시환경 | 도환중1 | 중원구 중앙동 912번지 일원 | 67233.7 | 1985 | 624 | 1345 | 848 | 316 | 121 | 36 | 24 | 1972 | 1972 |  |  | 1972 |  | 1176 | 769 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 300% | 400% | 671 | 671 | 조합 | 2006 | 2023 | 2006-11-30 | 2008-12-31 | 2009-07-29 | 2010-08-31 | 2018-09-10 | 2011-01-12 |  |  | 2011-11-16 | 2019-03-25 | [5 empty] | 사업시행인가 | 정혜인(031-729-4472) | 도시정비과
25 | 성남시 | 관리처분 | 재개발 | 신흥2 | 수정구 신흥동 1132번지 일원 | 210733.3 | 1971 | 1775 | 6488 | 4022 | 1492 | 649 | 195 | 130 | 4774 | 2224 | 1738 | 812 | 3962 |  | 1944 | 2018 |  |  | 812 | 452 | 360 |  | 150% | 261% | 2021 | 2021 | LH | 2008 | 2023 | 2006-11-30 |  |  | 2008-11-26 | 2019-09-02 | (LH) |  |  | (LH) | 2009-12-04 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 박민정(031-729-4423) | 도시정비과
26 | 성남시 | 착공 | 재개발 | 중1 | 중원구 중앙동 2979번지 일원 | 108423.7 | 1965 | 1131 | 3715 | 2304 | 854 | 372 | 111 | 74 | 2411 | 984 | 1015 | 412 | 1999 |  | 976 | 1023 |  |  | 412 | 140 | 272 |  | 150% | 260% | 968 | 968 | LH | 2008 | 2022 | 2006-11-30 |  |  | 2008-11-26 | 2017-08-28 | (LH) |  |  | (LH) | 2009-12-04 | 2016-11-07 | 2019-08-22 | 2019-05-21 |  |  | 착공 | 최진수(031-729-4434) | 도시정비과
27 | 성남시 | 착공 | 주거환경관리 | 수진2 | 수정구 수정로88번길 18 일원 | 35214 | 1980~2000 | 330 | 905 |  |  | 905 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 210% |  | 330 |  | 市 | 2015 | 2020 | 2017-03-27 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | (市) |  |  | (市) | 2019-12-30 |  | 2019-12-20 |  |  |  | 착공 | 신동호(031-729-4452) | 지속가능도시과
28 | 성남시 | 착공 | 재개발 | 금광1 | 중원구 금광동 34번지 일원 | 233366 | 1970 | 1950 | 7499 | 4649 | 1725 | 750 | 225 | 150 | 5320 | 2073 | 2339 | 908 | 4412 |  | 2409 | 2003 |  |  | 908 | 311 | 597 |  | 150% | 256.8% | 2015 | 2015 | LH | 2008 | 2022 | 2006-11-30 |  |  | 2008-11-26 | 2017-08-21 | (LH) |  |  | (LH) | 2009-12-04 | 2016-11-07 | 2019-06-10 | 2019-05-21 |  |  | 착공 | 임장수(031-729-4433) | 도시정비과
29 | 성남시 | 착공 | 재건축 | 금광3 | 중원구 금광동 2622번지 일원 | 21726 | 1985 | 95 | 638 |  |  | 638 |  |  | 711 | 464 | 247 |  | 711 |  |  | 665 | 46 |  | 0 |  |  |  | 150% | 265% | 454 | 438 | 조합 | 2013 | 2020 | 2012-01-30 | 2011-12-31 | 2012-03-02 | 2013-09-27 | 2015-08-03 | 2013-12-19 |  |  | 2014-07-25 | 2016-06-08 | 2016-12-29 | 2018-08-07 | 2018-08-15 |  |  | 착공 | 박경민(031-729-4443) | 도시균형발전과
30 | 성남시 | 착공 | 재건축 | 신흥(신흥주공+통보8차) | 수정구 신흥동 10,89-1일원 | 181292 | 1986 | 27 | 2406 |  |  | 1008 | 1398 |  | 4089 | 2383 | 1706 |  | 4089 |  | 564 | 3425 | 100 |  | 0 |  |  |  | 134% | 249% | 2353 | 2353 | 조합 | 2011 | 2020 | 2012-01-30 | 2011-12-31 |  | 2011-12-30 |  | 2012-04-09 |  | 2003-06-27 | 2013-09-25 | 2015-07-24 | 2016-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-24 |  |  | 착공 | 권용규(031-729-4442) | 도시균형발전과
31 | 성남시 | 준공 | 재개발 | 단대 | 수정구 단대동 108-6번지 일원 | 75063 | 1985 | 516 | 1897 | 1176 | 436 | 190 | 57 | 38 | 1228 | 1015 |  | 213 | 1015 |  | 297 | 479 | 239 |  | 213 | 127 | 86 |  | 140% | 225% | 680 | 680 | LH | 2002 | 2013 | 2006-11-30 |  |  | 2005-11-07 | 2011-07-04 | (LH) |  |  | (LH) | 2011-07-21 | 2008-06-09 | 2009-07-28 | 2011-11-18 | 2013-11-29 | 2016-05-02 | 준공 | 설동길(031-729-4422) | 도시정비과
32 | 성남시 | 준공 | 재개발 | 중3 | 중원구 중동 1500번지 일원 | 40239 | 1970 | 282 | 898 | 556 | 207 | 90 | 27 | 18 | 672 | 323 | 222 | 127 | 545 |  | 187 | 288 | 70 |  | 127 | 62 | 65 |  | 150% | 239% | 330 | 330 | LH | 2003 | 2013 | 2006-11-30 |  |  | 2006-01-06 | 2011-07-04 | (LH) |  |  | (LH) | 2011-07-14 | 2008-02-29 | 2009-08-08 | 2011-10-28 | 2013-12-31 | 2016-05-02 | 준공 | 한주아(031-729-4873) | 도시정비과
33 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 건우아파트 | 수정구 태평로 64(태평2동) | 17915 | 1987 | 7 | 470 |  | 320 | 150 |  |  | 503 | 307 | 196 |  | 503 |  |  | 420 | 83 |  | 0 |  |  |  | 156% | 249% | 305 | 305 | 조합 | 2010 | 2018 | 2006-11-30 | 2010-12-31 | 2009-08-01 | 2010-04-28 | 2013-04-22 |  |  | 2002-12-30 | 2003-05-26 | 2012-05-17 | 2015-09-03 | 2016-05-11 | 2016-06-03 | 2018-10-12 | 2019-01-28 | 준공 | 박경민(031-729-4443) | 도시균형발전과
34 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 삼남아파트 | 중원구 중앙동 578 | 20124 | 1985 | 7 | 235 |  |  | 235 |  |  | 356 | 181 | 175 |  | 356 |  |  | 356 |  |  | 0 |  |  |  | 112% | 233% | 234 | 182 | 조합 | 2007 | 2012 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-01-16 | 2010-01-22 |  |  |  | 2003-06-20 | 2007-06-25 | 2008-02-29 | 2009-03-13 |  | 2012-09-27 | 2012-08-13 | 준공 | 박경민(031-729-4443) | 도시균형발전과
35 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 삼창아파트 | 중원구 중앙동 3748-1 | 41139 | 1985 | 3 | 544 |  |  | 544 |  |  | 751 | 441 | 310 |  | 751 |  |  | 751 |  |  | 0 |  |  |  | 114% | 244% | 547 | 443 | 조합 | 2007 | 2012 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-01-16 | 2010-10-22 |  |  |  | 2003-05-19 | 2007-08-07 | 2008-03-31 | 2009-08-20 |  | 2012-12-14 | 2014-07-07 | 준공 | 박경민(031-729-4443) | 도시균형발전과
36 | 성남시 | 준공 | 주거환경개선 | 산성2지구 | 산성동 513일원 | 29560 | 1970~2000 | 221 | 712 |  |  | 712 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 290% | 210% | 238 |  | 市 | 2004 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2003-06-30 | 2006-06-28 | (市 ) |  |  | (市 ) | 2004-06-29 |  | 2004-06-01 |  | 2008-04-21 |  | 준공 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
37 | 성남시 | 준공 | 주거환경개선 | 은행2지구 | 은행2동 1342일원 | 183209 | 1980~2000 | 1082 | 7669 |  |  | 7669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 350~400% | 210% | 2973 |  | 市+LH | 2006 | 2015 | 2006-11-30 |  |  | 2007-10-29 | 2015-11-30 | (市+LH) |  |  | (市+LH) | 2009-06-15 |  | 2012-07-19 |  | 2015-11-30 |  | 준공 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
38 | 성남시 | 준공 | 주거환경관리 | 단대동 | 산성대로 383번길 14일원(단대동 177) | 49265 | 1990 | 120 | 746 | 746 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 210% |  | 513 |  | 市 | 2015 | 2018 | 2015-06-22 |  | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  | (市) |  |  | (市) | 2017-01-23 |  | 2016-12-27 |  | 2018-12-24 |  | 준공 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
1 | 용인시 | 예정구역 | 재개발 | 삼가1 | 처인구 삼가동 110번지 일원 | 16000 | 1986 | 34 | 145 | 145 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 240% | 230~250% | 145 |  |  |  |  | 2007-01-22 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 전소영(031-324-2408)
2 | 용인시 | 예정구역 | 재개발 | 삼가2 | 처인구 삼가동 216번지 일원 | 16000 | 1986 | 32 | 53 | 53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 240% | 230~250% | 53 |  |  |  |  | 2007-01-22 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 전소영(031-324-2408)
3 | 용인시 | 예정구역 | 재개발 | 용인3(역북1) | 처인구 역북동 454번지 일원(동일) | 40489 | 1986 | 119 | 562 | 562 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 240% | 180~250% | 562 |  |  |  |  | 2011-01-24 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 전지영(031-324-2407)
4 | 용인시 | 정비구역 | 주거환경개선 | 풍덕천1 | 수지구 풍덕천동 678-1 일원 | 83251 |  | 215 | 215 | 215 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 230% |  |  |  | 市 | 2017 | 2020 | 2016-12-28 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | [11 empty] | 실시설계준비 중 | 전지영(031-324-2407)
5 | 용인시 | 정비구역 | 주거환경개선 | 이동2 | 처인구 이동읍 천리 748-2 일원 | 38263 |  | 74 | 105 | 105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 230% |  |  |  | 市 | 2017 | 2020 | 2016-12-28 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | [11 empty] | 사업시행계획서 작성에 따른 협의 | 전지영(031-324-2407)
6 | 용인시 | 조합설립 | 재개발 | 모현1 | 처인구 모현읍 왕산리 789번지 일원 | 22784 | 1986 | 61 | 242 | 242 |  |  |  |  | 497 | 412 |  | 85 | 412 |  | 44 | 320 | 48 |  | 85 | 36 | 49 |  | 300% | 400% | 169 | 169 | 조합 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 | 2015-12-31 | 2009-05-04 | 2010-07-02 |  | 2007-05-18 |  |  | 2012-02-13 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 전소영(031-324-2408)
7 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 신갈2 | 기흥구 신갈동 33-4 일원 | 108443 |  | 387 | 318 | 318 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 230% |  |  |  | 市 | 2017 | 2020 | 2016-12-28 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | [5 empty] | 2018-12-03 | [5 empty] | 보상절차 진행 중 | 전소영(031-324-2408)
8 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 상갈1 | 기흥구 상갈동 102-5 일원 | 79112 |  | 260 | 218 | 218 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 230% |  |  |  | 市 | 2017 | 2020 | 2016-12-28 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | [5 empty] | 2018-12-02 | [5 empty] | 보상절차 진행 중 | 전소영(031-324-2408)
9 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 고림1 | 처인구 고림동 772-20 일원 | 40793 |  | 80 | 112 | 112 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 230% |  |  |  | 市 | 2017 | 2020 | 2016-12-28 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | [5 empty] | 2018-12-02 | [5 empty] | 보상절차 진행 중 | 전지영(031-324-2407)
10 | 용인시 | 사업시행 | 재개발 | 용인7 | 처인구 김량장동 159번지 일원 | 22646 | 1986 | 79 | 143 | 143 |  |  |  |  | 323 | 268 |  | 55 | 268 |  | 28 | 240 |  |  | 55 | 29 | 26 |  | 200% | 208% | 110 | 110 | 조합 | 2007 | 2020 | 2007-01-22 |  |  | 2008-09-12 | 2011-04-22 | 2007-03-02 |  |  | 2009-03-12 | 2011-04-26 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 전지영(031-324-2407)
11 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 마평1 | 처인구 마평동 732번지 일원 | 40512 | 1970~ | 96 | 352 | 352 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 230% | 230% | 223 |  | 市 | 2015 | 2019 | 2011-01-24 | 2020-12-31 | 2015-08-12 | 2016-02-23 |  | (市) |  |  | (市) | 2017-12-27 | [5 empty] | 공사 발주 | 전소영(031-324-2408)
12 | 용인시 | 관리처분 | 재개발 | 용인8 | 처인구 김량장동 309-1번지 일원 | 49076 | 1986 | 123 | 603 | 603 |  |  |  |  | 1308 | 165 | 1076 | 67 | 1241 |  | 891 | 350 |  |  | 67 | 33 | 34 |  | 300% | 328% | 248 | 166 | 조합 | 2007 | 2020 | 2007-01-22 |  |  | 2009-05-29 | 2012-11-30 | 2007-04-05 |  |  | 2009-09-09 | 2011-07-07 | 2019-05-03 |  |  |  |  | 보상절차 진행 중 | 전지영(031-324-2407)
13 | 용인시 | 준공 | 재건축 | 용인2 | 처인구 역북동 795번지 | 19826 | 1984 | 6 | 209 | 209 |  |  |  |  | 452 | 207 | 245 |  | 452 |  | 282 | 170 |  |  | 0 |  |  |  | 41% | 248% | 211 | 207 | 조합 | 2009 | 2018 | 2007-01-22 |  |  | 2011-01-12 | 2013-12-23 | 2009-08-19 |  | 2009-12-23 | 2011-05-18 | 2015-10-22 | 2016-01-28 | 2016-08-25 | 2016-09-25 | 2019-02-01 | 2019-04-15 | 준공 | 전지영(031-324-2407)
14 | 용인시 | 준공 | 재건축 | 김량주공아파트(용인1구역) | 처인구 김량장동 526번지 | 21449 | 1982 | 8 | 450 | 450 |  |  |  |  | 484 | 440 | 44 |  | 484 |  | 270 | 178 | 36 |  | 0 |  |  |  | 90.08% | 220% | 455 | 448 | 조합 | 2005 | 2009 | 2007-01-22 |  |  | 2006-01-16 | 2006-05-06 |  |  | 2002-11-27 | 2005-06-30 | 2006-07-11 | 2006-10-23 | 2007-06-26 | 2008-02-01 | 2009-11-24 | 2010-05-14 | 준공 | 전소영(031-324-2408)
15 | 용인시 | 준공 | 재건축 | 신갈주공아파트(기흥2구역) | 기흥구 신갈동 733번지 | 31606.5 | 1990 | 14 | 560 | 560 |  |  |  |  | 612 | 515 | 97 |  | 612 |  | 52 | 463 | 97 |  | 0 |  |  |  | 87.27% | 249% | 572 | 550 | 조합 | 2003 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2007-12-03 |  | 2003-12-15 |  | 2005-09-07 | 2008-07-03 | 2009-06-22 | 2010-02-05 | 2011-05-03 | 2013-05-14 | 2013-09-03 | 2014-03-03 | 준공 | 전지영(031-324-2407)
16 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 용인9 | 처인구 마평동 740번지 일원 | 31439 | 1986 | 116 | 211 | 211 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 240% |  | 125 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 전지영(031-324-2407)
17 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 용인10 | 처인구 마평동 601번지 일원 | 23983 | 1986 | 64 | 242 | 242 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 240% |  | 110 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 전지영(031-324-2407)
18 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 양지1 | 처인구 양지면 양지리 383번지 일원 | 28936 | 1986 | 48 | 175 | 175 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 240% |  | 166 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 전소영(031-324-2408)
19 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 포곡1 | 처인구 포곡읍 전대리 150번지 일원 | 12861 | 1986 | 31 | 134 | 134 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 240% |  | 124 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 전소영(031-324-2408)
1 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-1(역곡조공1차아파트) | 괴안동 36번지 일원 | 14774 | 1984 | 5 | 224 |  |  | 224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-08-09 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
2 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-6(괴안대진아파트) | 괴안동 171-6번지 일원 | 14203 | 1987 | 6 | 290 |  |  | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-08-09 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
3 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 심곡본 3-1(부천롯데아파트) | 심곡본동 615-1번지 일원 | 22225 | 1984 | 5 | 463 |  |  | 463 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 228% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 임지순(032-625-3747) | 구)심곡본 2-1
4 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 심곡본 3-2(부천극동아파트) | 심곡본동 566-1번지 일원 | 29174 | 1988 | 6 | 495 |  |  | 495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 219% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-08-09 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 | 임지순(032-625-3747) | 구)심곡본 2-2
5 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 소사본 3-2(부천한신아파트) | 소사본동 277-12번지 일원 | 40377 | 1984 | 9 | 916 |  |  | 916 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
6 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-2(역곡조공2차아파트) | 괴안동 33번지 일원 | 27634 | 1985 | 16 | 320 |  |  | 320 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 219% |  |  |  | 2019 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
7 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 송내 3-1(송내동신아파트) | 송내동 441-8번지 일원 | 17767 | 1985 | 5 | 380 |  |  | 380 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 224% |  |  |  | 2019 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 윤연지(032-625-3745)
8 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 고강 3-1(고강1,2차 아파트) | 고강동 246-5번지 일원 | 19064 | 1984, 1986 | 9 | 338 |  |  | 338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2019 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 임지순(032-625-3747)
9 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 원종 3-3(동진아파트) | 원종동 180-3 | 12177 | 1987 | 3 | 250 |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 윤연지(032-625-3745)
10 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 소사본 3-1 (성지아파트) | 소사본동 91-68 | 9435 | 1988 | 3 | 264 |  |  | 264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 280% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
11 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 약대 3-1(약대현대아파트) | 약대동 169-6번지 일원 | 15363 | 1988 | 7 | 290 |  |  | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 윤연지(032-625-3745)
12 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 송내 3-2(현대아파트) | 송내동 450-1번지 일원 | 22373 | 1988 | 6 | 717 |  |  | 717 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 윤연지(032-625-3745)
13 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 원종 3-1(원종주공아파트) | 원종동 129-19번지 일원 | 25419 | 1988 | 13 | 490 |  |  | 490 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 윤연지(032-625-3745)
14 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안3-4(염광아파트) | 괴안동 164-6번지 일원 | 16698 | 1989 | 3 | 382 |  |  | 382 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2021 | 2030 | 2017-12-11 | 2021-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
15 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 고강 3-2(미도아파트) | 고강동 327-7번지 일원 | 14690 | 1989 | 6 | 340 |  |  | 340 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2021 | 2030 | 2017-12-11 | 2021-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 임지순(032-625-3747)
16 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-5(삼익세라믹아파트) | 괴안동 204-16번지 일원 | 35064 | 1989 | 10 | 781 |  |  | 781 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2021 | 2030 | 2017-12-11 | 2021-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
17 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 원종 3-2(동문1차아파트) | 원종동 70-1번지 일원 | 17590.6 | 1990 | 6 | 280 |  |  | 280 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2022 | 2030 | 2017-12-11 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 윤연지(032-625-3745)
18 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-3(삼익3차 아파트) | 괴안동 204-1번지 일원 | 35434 | 1992 | 11 | 682 |  |  | 682 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2023 | 2030 | 2017-12-11 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
19 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-7(거산아파트) | 괴안동 171-8번지 일원 | 13418 | 1992 | 7 | 260 |  |  | 260 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 230% |  |  |  | 2023 | 2030 | 2017-12-11 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 남창용(032-625-3743)
20 | 부천시 | 정비구역 | 재개발 | 심곡3-1 | 심곡동 194번지 일원 | 4413.2 | 1967 | 1 | 99 |  |  | 99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 993.2% | 80 |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [11 empty] | 정비구역 지정 | 심상오(032-625-3753)
21 | 부천시 | 추진위원회 | 재건축 | 역곡1-2 | 역곡동 75-3 일원 | 16940 | 1983 | 17 | 315 |  | 275 | 40 |  |  | 441 | 441 |  |  | 441 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 | 441 |  |  | 0 |  |  |  | 129% | 250% | 399 |  | 추진위 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 | 2006-12-31 |  |  |  | 2009-07-23 |  | 2011-05-12 | [7 empty] | 추진위원회 승인 | 윤연지(032-625-3745)
22 | 부천시 | 조합설립 | 재개발 | 괴안2D | 괴안동 189 일원 | 25876.6 | 평균 1982 | 113 | 396 |  | 396 |  |  |  | 602 | 330 | 206 | 66 | 536 |  | 414 | 122 |  |  | 66 | 44 | 22 |  | 100~200% | 400% | 330 | 330 | 조합 | 2009 | 2020 | 2009-05-01 | 뉴타운 전환 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2019-01-14 | 2009-06-08 |  |  | 2011-10-27 | [6 empty] | 조합설립인가 | 정세영(032-625-3754)
23 | 부천시 | 조합설립 | 재개발 | 소사3 | 소사동 48-21 일원 | 76081 | 평균 1982 | 547 | 1555 |  | 1555 |  |  |  | 1649 | 576 | 941 | 132 | 1517 |  | 619 | 898 |  |  | 132 | 132 |  |  | 100~200% | 288% | 576 | 576 | 조합 | 2011 | 2023 | 2003-03-28 | 2006-12-31 | 2004-07-22 | 2008-03-10 | 2012-06-18 | 2006-10-09 |  |  | 2008-09-24 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 심상오(032-625-3753)
24 | 부천시 | 조합설립 | 재개발 | 소사본1-1 | 소사본동 88-39 일원 | 45548.1 | 평균 1983 | 285 | 603 |  | 603 |  |  |  | 1244 | 500 | 681 | 63 | 1181 |  |  | 1181 |  |  | 63 | 63 |  |  | 100~200% | 737% | 500 | 500 | 조합 | 2011 | 2020 | 2006-09-18 | 2006-12-31 | 2007-12-14 | 2009-05-18 | 2010-05-24 | 2006-11-17 |  |  | 2009-08-24 | [6 empty] | 정비계획 변경 준비 중 | 정인경(032-625-3752)
25 | 부천시 | 조합설립 | 재건축 | 성곡2-1 | 원종동 352 일원 | 17395.8 | 1983 | 8 | 296 | 6 | 290 |  |  |  | 413 | 413 |  |  | 413 | 174 | 239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 296 | 296 | 조합 |  |  | 2014-02-25 | 2015-01-01 |  | 2017-12-26 |  | 2018-07-11 | 2003-04-03 | 2015-12-13 | 2019-05-08 | [6 empty] | 조합설립인가 | 강경현(032-625-3744)
26 | 부천시 | 조합설립 | 재건축 | 송내1-1 | 송내동 338번지 일원 | 42612 | 1984 | 36 | 885 | 66 | 349 | 469 | 1 |  | 1062 | 800 | 262 |  | 1062 |  | 946 | 116 |  |  | 0 |  |  |  | 135% | 268% | 822 | 800 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 | 2008-12-31 | 2013-02-14 | 2014-02-17 | 2018-09-03 | 2007-07-06 |  | 2011-12-19 | 2017-03-14 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 윤연지(032-625-3745)
27 | 부천시 | 사업시행 | 재개발 | 도당1-1 | 도당동 266-4번지 일원 | 137022.8 | 평균1983 | 559 | 2567 |  | 1367 | 700 | 500 |  | 2291 | 1901 |  | 390 | 1901 |  | 1901 |  |  |  | 390 | 390 |  |  | 109% | 252% | 1121 | 1121 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 | 2006-12-31 | 2007-06-12 | 2008-11-17 | 2012-07-30 | 2006-11-07 |  |  | 2009-02-27 | 2010-07-19 | [5 empty] | 해제(‘19.05.20.)('19.06.19. 해제 효력정지 공고) | 정세영(032-625-3754)
28 | 부천시 | 사업시행 | 재개발 | 소사1-1 | 소사동 483-6번지 일원 | 25880.9 | 평균1983 | 122 | 551 |  | 241 | 247 | 63 |  | 748 | 298 | 390 | 60 | 688 | 58 | 439 | 191 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100~200% | 317% | 306 | 298 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  | 2009-01-15 | 2009-04-20 | 2014-06-30 | 2006-12-15 |  |  | 2011-06-20 | 2014-06-30 | [5 empty] | 해제(‘18.12.03.)('18.12.31. 해제 효력정지) | 서태연(032-625-3751)
29 | 부천시 | 사업시행 | 도시환경 | 괴안3D | 괴안동 201 일원 | 38322.5 | 평균 1982 | 227 | 590 |  | 590 |  |  |  | 759 | 477 | 197 | 85 | 674 |  | 538 | 136 |  |  | 85 | 46 | 39 |  | 100~200% | 275% | 477 | 477 | 조합 | 2009 | 2023 | 2009-05-01 | 뉴타운 전환 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2018-10-29 | 2009-08-01 |  |  | 2011-04-06 | 2018-11-07 | [5 empty] | 사업시행인가 | 홍수경(032-625-3754)
30 | 부천시 | 착공 | 재개발 | 계수.범박 | 계수동 1-6 일원 | 295044 | 1990 | 743 | 1077 | 58 | 750 | 269 |  |  | 3724 | 770 | 2765 | 189 | 3535 | 51 | 1719 | 1765 |  |  | 189 | 189 |  |  | 100~200% | 239% | 770 | 664 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 | 2006-12-31 | 2009-05-21 | 2009-10-26 | 2018-07-16 | 2006-05-23 |  |  | 2010-05-31 | 2017-01-31 | 2018-05-04 | 2018-08-27 |  |  |  | 착공 | 정인경(032-625-3752)
31 | 부천시 | 착공 | 재개발 | 송내1-2 | 송내동 427-32 일원 | 40431.4 | 1990 | 165 | 671 |  |  | 297 | 361 | 13 | 831 | 268 | 496 | 67 | 764 |  | 407 | 354 | 3 |  | 67 | 67 |  |  | 100~200% | 263% | 310 | 268 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2008-12-22 | 2017-05-22 | 2006-11-30 |  |  | 2009-05-08 | 2010-03-08 | 2016-05-09 | 2018-11-27 | 2018-11-28 |  |  | 착공 | 정세영(032-625-3754)
32 | 부천시 | 착공 | 재건축 | 괴안1-6 | 괴안동 203-2 일원 | 42951.7 | 1984 | 17 | 770 |  | 326 | 384 | 60 |  | 921 | 694 | 227 |  | 921 |  | 557 | 364 |  |  | 0 |  |  |  | 124% | 250% | 761 | 694 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2007-09-17 | 2016-06-20 | 2003-12-31 |  | 2003-08-09 | 2009-09-15 | 2014-09-22 | 2016-12-09 | 2017-08-03 | 2018-01-24 |  |  | 착공 | 남창용(032-625-3743)
33 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 약대1 | 약대동 216 일원 | 42275 | 1950 | 77 | 195 | 195 |  |  |  |  | 620 | 110 | 404 | 106 | 514 |  | 80 | 312 | 122 |  | 106 | 54 | 52 |  | 24% | 250% | 110 | 110 | 조합 | 2005 | 2012 | 2003-03-28 |  |  | 2006-01-16 | 2010-05-31 | 2003-12-26 |  |  | 2006-04-28 | 2007-04-02 | 2007-12-31 | 2008-10-31 | 2008-11-03 | 2011-10-26 | 2012-07-09 | 준공 | 정세영(032-625-3754)
34 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 약대2 | 약대동 204 일원 | 71669 | 1935 | 167 | 520 | 520 |  |  |  |  | 1373 | 208 | 955 | 210 | 1163 |  |  | 156 | 768 | 239 | 210 |  | 126 | 84 | 95% | 250% | 208 | 208 | 조합 | 2005 | 2012 | 2003-03-28 |  |  | 2005-12-29 |  | 2003-12-31 |  |  | 2006-04-12 | 2007-04-02 | 2007-12-31 | 2008-10-31 | 2008-11-03 | 2011-10-26 | 2012-04-16 | 준공 | 정세영(032-625-3754)
35 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 심곡본1-1 | 심곡본동 801 일원 | 15356 | 1985 | 6 | 220 |  | 118 | 102 |  |  | 354 | 212 | 142 |  | 354 |  | 171 | 183 |  |  | 0 |  |  |  | 91% | 248% | 221 | 212 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2011-08-08 |  | 2009-08-14 |  | 2010-04-12 | 2012-01-11 | 2015-03-20 | 2015-10-22 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2018-09-20 | 2018-12-24 | 준공 | 강경현(032-625-3744)
36 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 약대주공 | 약대동 181 일원 | 101985.9 | 1985 | 40 | 1040 |  | 1040 |  |  |  | 1613 | 1040 | 423 | 150 | 1463 |  | 207 | 713 | 250 | 293 | 150 |  | 150 |  | 85% | 250% | 1040 | 1031 | 조합 | 2003 | 2015 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2007-04-02 |  | 2003-12-30 | 2003-09-25 | 2004-02-16 | 2007-07-13 | 2007-09-10 | 2008-01-25 | 2010-03-18 | 2011-10-07 | 2017-07-31 | 2017-11-27 | 준공 | 윤연지(032-625-3745)
37 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 삼경아파트 | 원종동 144 일원 | 20108 | 1984 | 9 | 363 |  | 363 |  |  |  | 403 | 341 | 54 | 8 | 395 |  | 84 | 187 | 124 |  | 8 |  | 3 | 5 | 154% | 215% | 363 | 363 | 조합 | 2003 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2007-02-26 |  | 2003-12-31 | 2003-06-04 | 2003-09-22 | 2007-05-11 | 2007-10-23 | 2008-07-16 | 2008-11-25 | 2010-11-21 | 2010-11-30 | 2011-02-01 | 준공 | 윤연지(032-625-3745)
38 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 동원아파트 | 송내동 463-3일원 | 20736 | 1985 | 7 | 323 |  | 323 |  |  |  | 371 | 351 |  | 20 | 351 |  |  | 351 |  |  | 20 | 20 |  |  | 103% | 202% | 323 | 323 | 조합 | 2006 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-04-11 |  |  | 2002-06-19 | 2002-11-19 | 2003-01-10 | 2005-05-17 | 2005-12-26 | 2006-04-27 | 2008-03-27 | 2008-07-17 | 2008-10-10 | 준공 | 윤연지(032-625-3745)
39 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 중동주공 | 중동 884외3 (현, 1288,1289) | 159919 | 1982 | 60 | 2560 |  | 2560 |  |  |  | 3090 | 2817 |  | 273 | 2817 |  |  | 2817 |  |  | 273 | 273 |  |  | 71% | 244% | 2560 | 2183 | 조합 | 2004 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2003-06-29 |  |  |  | 1999-05-01 | 2000-03-09 | 2004-07-15 | 2005-05-12 | 2005-11-25 | 2008-04-18 | 2008-12-12 | 2009-07-27 | 준공 | 윤연지(032-625-3745)
40 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 백동단지 | 소사본동 157-1 외 99 | 13517 | 1983 | 2 | 99 |  | 99 |  |  |  | 226 | 196 |  | 30 | 196 |  |  | 196 |  |  | 30 | 30 |  |  | 73% | 200% | 99 | 76 | 조합 | 2006 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-01-16 |  | 2003-12-10 | 2004-02-26 | 2004-06-14 | 2006-02-28 | 2006-06-09 | 2006-09-22 | 2008-02-01 | 2010-04-08 | 2012-05-29 | 2012-10-08 | 준공 | 남창용(032-625-3743)
41 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 중동1-1 | 중동 780 일원 | 16143 | 1990 | 85 | 114 |  |  | 114 |  |  | 339 | 71 | 240 | 28 | 311 |  | 103 | 208 |  |  | 28 | 11 | 17 |  | 100~200% | 280% | 113 | 71 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2009-02-09 | 2016-05-23 | 2006-11-30 |  |  | 2009-07-24 | 2010-11-01 | 2015-12-30 | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 2019-11-27 |  | 준공 | 심상오(032-625-3753)
1 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 성포예술인 | 성포동 예술인아파트 | 71800 | 1985 | 17 | 1485 |  | 3 | 1482 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 226% | 250% | 1485 |  |  |  |  | 2006-09-15 | 2012-09-15 |  |  |  |  | 2017-11-27 | [8 empty] | 안전진단 결과 : 유지보수(c등급)판정 | 나선우(031-481-2405)
2 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공4단지 | 성포동 588번지 일원 | 46900 | 1986 | 8 | 780 |  |  | 725 | 55 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 181% | 260% | 780 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | [13 empty] | 안전진단 미통과 | 나선우(031-481-2405)
3 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공10단지 | 성포동 584번지 일원 | 73400 | 1987 | 15 | 1380 |  | 1380 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 172% | 260% | 1380 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 안전진단 미통과 | 나선우(031-481-2405)
4 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립3 | 고잔동 665-1번지 일원 | 47400 | 1989~1992 | 43 | 771 |  | 653 | 118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 124% | 240% | 771 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-08-18 | [7 empty] | 정비구역 지정 준비 | 주상철(031-481-2909)
5 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립4 | 고잔동 661-3번지 일원 | 75200 | 1989~1991 | 62 | 1127 | 19 | 952 | 156 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 116% | 240% | 1127 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405)
6 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립5 | 고잔동 610번지 일원 | 69800 | 1989~1994 | 59 | 1072 | 18 | 840 | 214 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 122% | 240% | 1072 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405)
7 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립6 | 고잔동 612번지 일원 | 26700 | 1990~1992 | 22 | 410 |  | 265 | 145 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 139% | 240% | 410 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405)
8 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립7 | 고잔동 613-1번지 일원 | 27600 | 1990 | 24 | 413 | 20 | 319 | 74 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 119% | 240% | 413 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-08-18 | [7 empty] | 정비구역 지정 준비 | 주상철(031-481-2909)
9 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공7단지 | 고잔동 670번지 일원 | 53500 | 1987 | 11 | 1020 |  | 240 | 780 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 168% | 260% | 1020 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405)
10 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공8단지 | 고잔동 671번지 일원 | 53600 | 1987 | 10 | 1020 |  | 300 | 720 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 178% | 260% | 1020 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405)
11 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공9단지 | 고잔동 672번지 일원 | 68400 | 1986 | 12 | 1320 |  | 240 | 1080 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 177% | 260% | 1320 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405)
12 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 선부연립1 | 선부동 963번지 일원 | 47000 | 1988~1990 | 41 | 735 | 54 | 579 | 102 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 118% | 240% | 735 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-08-18 | [7 empty] | 정비구역 지정 준비 | 주상철(031-481-2909)
13 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 군자주공9 | 선부동 967번지 일원 | 29529 | 1987 | 14 | 540 | 면적구분 없음 |  | 540 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 260% | 540 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405) | 신설
14 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 군자주공10 | 선부동 1083번지 일원 | 46318 | 1987 | 23 | 790 | 면적구분 없음 |  | 790 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 260% | 790 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405) | 신설
15 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 현대1차아파트 | 성포동 592-2번지 일원 | 22046 | 1987 | 13 | 570 | 면적구분 없음 |  | 570 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 260% | 570 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405) | 신설
16 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 월드아파트 | 본오동 872번지 일원 | 49553 | 1986 | 38 | 1070 | 면적구분 없음 |  | 1070 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 260% | 1070 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 나선우(031-481-2405) | 신설
17 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 고잔연립2 | 고잔동 576번지 일원 | 57800 | 1986~2004 | 45 | 898 | 288 | 513 | 49 |  | 48 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 119% | 240% | 856 |  | 추진위 |  |  | 2013-04-25 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | 2018-04-30 | 2015-03-06 | 2015-06-18 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 윤진희(031-481-2398)
18 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 팔곡일동1 | 팔곡일동 264-5번지 일원 | 22865 | 1956~2004 | 68 | 299 |  | 299 |  |  |  | 378 | 378 |  |  | 378 |  |  | 378 |  |  | 0 |  |  |  | 119% | 260% | 230 |  | 추진위 | 2009 | 2016 | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2011-10-07 | 2012-03-16 |  | 2009-05-25 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 신미영(031-481-2386)
19 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 주공6단지 | 고잔동 676-2번지 일원 | 41191.2 | 1986 | 17 | 590 | 284 | 306 |  |  |  | 1060 | 1060 |  |  | 1060 |  | 876 | 184 |  |  | 0 |  |  |  | 87% | 260% | 572 |  | 추진위 | 2013 | 2018 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2015-12-01 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 임현경(031-481-2388)
20 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 주공5단지1 | 고잔동 675번지 일원 | 35747.9 | 1986 | 16 | 570 | 204 | 366 |  |  |  | 902 | 902 |  |  | 902 |  | 638 | 264 |  |  | 0 |  |  |  | 80% | 250% | 562 | 561 | 조합 | 2013 | 2018 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2015-12-10 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-08-30 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 주상철(031-481-2909)
21 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 주공5단지2 | 고잔동 674번지 일원 | 42749.8 | 1986 | 21 | 538 |  | 348 | 190 |  |  | 1014 | 1014 |  |  | 1014 |  | 650 | 329 | 35 |  | 0 |  |  |  | 77% | 250% | 537 | 503 | 조합 | 2013 | 2018 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-07-28 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-05-08 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 주상철(031-481-2909)
22 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 고잔연립9 | 고잔동 648-1번지 일원 | 20752.6 | 1990 | 15 | 299 |  |  | 287 | 4 | 8 | 446 | 446 |  |  | 446 |  | 262 | 184 |  |  | 0 |  |  |  | 168% | 230% | 299 | 299 | 조합 | 2013 | 2018 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-11-17 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-06-21 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 임현경(031-481-2388)
23 | 안산시 | 사업시행 | 재건축 | 고잔연립8 | 고잔동 631-1번지 일원 | 17750 | 1989~1991 | 17 | 297 | 66 | 149 | 73 | 9 |  | 449 | 449 |  |  | 449 |  | 377 | 72 |  |  | 0 |  |  |  | 112% | 252% | 297 | 295 | 조합 | 2013 | 2018 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-04-25 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-06-21 | 2019-02-28 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 임현경(031-481-2388)
24 | 안산시 | 사업시행 | 재건축 | 인정프린스아파트 | 상록구 건건동 894-1 | 26019.4 | 1990 | 12 | 540 |  | 400 | 140 |  |  | 725 | 514 | 168 | 43 | 682 |  | 397 | 285 |  |  | 43 |  | 43 |  | 160% | 299% | 540 | 514 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2009-11-09 | 2009-10-29 | 2016-05-24 | 2003-12-31 | 2004-05-24 | 2005-05-26 | 2010-02-23 | 2018-07-05 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 신미영(031-481-2386)
25 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 선부동2 | 단원구 선부동 998번지 일원 | 16151 | 1987∼2006 | 57 | 350 | 면적구분 없음 | 350 |  |  |  | 364 | 67 | 275 | 22 | 342 |  | 238 | 104 |  |  | 22 |  | 22 |  | 164% | 250% | 81 | 56 | 조합 | 2008 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-29 | 2014-06-27 | 2008-03-31 |  |  | 2011-10-13 | 2014-12-31 | 2018-11-02 |  |  |  |  | 이주 준비 | 주상철(031-481-2909)
26 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 선부동3 | 단원구 선부동 1007번지 일원 | 48063 | 1988~2004 | 152 | 1165 | 면적구분 없음 | 1165 |  |  |  | 993 | 122 | 798 | 73 | 920 |  | 532 | 388 |  |  | 73 |  | 73 |  | 146% | 250% | 148 | 85 | 조합 | 2008 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-29 | 2014-06-27 | 2008-10-02 |  |  | 2011-09-09 | 2015-04-23 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 이주 준비 | 주상철(031-481-2909)
27 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 원곡연립1단지 | 단원구 원곡동 829일원 | 76639.9 | 1981~1995 | 76 | 1126 | 면적구분 없음 | 1126 |  |  |  | 1714 | 1109 | 605 |  | 1714 |  | 1352 | 362 |  |  | 0 |  |  |  | 105% | 230% | 1126 | 1103 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2010-11-25 | 2011-03-28 | 2016-09-27 | 2006-09-28 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2013-01-30 | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 이주 준비 | 임현경(031-481-2388)
28 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 원곡연립2단지 | 단원구 원곡동 838일원 | 64810 | 1981~1995 | 61 | 1123 | 면적구분 없음 | 1123 |  |  |  | 1322 | 994 | 312 | 16 | 1306 |  | 659 | 647 |  |  | 16 |  | 16 |  | 127% | 250% | 1123 | 1110 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2018-03-13 | 2006-06-01 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-09-19 | 2015-09-24 | 2017-04-17 | 2018-11-19 |  |  |  | 착공 | 신미영(031-481-2386)
29 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 군자주공7단지 | 단원구 선부동 961 | 28781 | 1985 | 13 | 480 | 270 | 210 |  |  |  | 719 | 479 | 240 |  | 719 |  | 422 | 297 |  |  | 0 |  |  |  | 77% | 264% | 480 | 475 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2016-10-14 | 2003-12-18 | 2004-05-13 | 2005-05-02 | 2010-01-26 | 2015-10-27 | 2016-10-13 | 2018-01-24 | 2018-03-29 |  |  | 착공 | 윤진희(031-481-2398)
30 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 군자주공6단지 | 단원구 선부동 953 | 93027 | 1984 | 36 | 1080 | 200 | 490 | 390 |  |  | 2017 | 1091 | 926 |  | 2017 |  | 318 | 1637 | 62 |  | 0 |  |  |  | 76% | 259% | 1084 | 1084 | 조합 | 2003 | 2014 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2015-03-05 | 2003-12-15 | 2004-05-18 | 2005-05-02 | 2008-11-17 | 2008-12-31 | 2016-05-17 | 2017-02-13 | 2017-02-23 |  |  | 착공 | 주상철(031-481-2909)
31 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 건건동1 (양지연립포함) | 건건동 606번지 일원 | 15437 | 1943~2001 | 54 | 267 | 190 | 73 | 3 | 1 |  | 390 | 251 | 122 | 17 | 373 |  | 318 | 55 |  |  | 17 |  | 17 |  | 125% | 215% | 249 | 245 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-11-23 | 2018-03-14 | 2009-04-22 | 2004-02-13 |  | 2012-04-18 | 2014-04-15 | 2016-12-26 | 2017-12-15 | 2017-12-20 |  |  | 착공 | 신미영(031-481-2386)
32 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 원곡연립3단지 | 단원구 원곡동 848일원 | 57626.7 | 1980~1993 | 48 | 792 | 66 | 514 | 212 |  |  | 1244 | 773 | 471 |  | 1244 |  | 976 | 268 |  |  | 0 |  |  |  | 111% | 250% | 912 | 805 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2016-03-16 | 2006-08-16 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2012-04-20 | 2014-07-07 | 2015-09-25 | 2016-09-22 | 2016-10-20 | 2019-06-20 |  | 준공 | 윤진희(031-481-2398)
33 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 초지연립1단지 | 단원구 초지동 590일원 | 68934 | 1983~1996 | 61 | 1026 | 54 | 761 | 211 |  |  | 1548 | 1031 | 517 |  | 1548 |  | 1132 | 416 |  |  | 0 |  |  |  | 117% | 250% | 1039 | 1036 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2014-05-23 | 2006-09-28 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-08-16 | 2014-07-08 | 2015-10-02 | 2016-10-14 | 2016-10-20 | 2019-06-20 |  | 준공 | 임현경(031-481-2388)
34 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 초지연립상단지 | 단원구 초지동 605일원 | 55881.3 | 1981~2002 | 54 | 832 |  | 598 | 234 |  |  | 1238 | 838 | 400 |  | 1238 |  | 830 | 408 |  |  | 0 |  |  |  | 102% | 250% | 801 | 795 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2016-04-07 | 2006-06-01 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-08-22 | 2014-07-15 | 2015-10-14 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2019-06-20 |  | 준공 | 신미영(031-481-2386)
35 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공8단지 | 단원구 선부동 959 일원 | 17856 | 1985 | 9 | 272 |  | 272 |  |  |  | 414 | 272 | 142 |  | 414 |  | 231 | 183 |  |  | 0 |  |  |  | 75% | 255% | 274 | 269 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-04-21 | 2013-10-25 | 2003-12-18 | 2004-05-19 | 2005-05-02 | 2009-06-11 | 2014-07-29 | 2015-10-05 | 2016-06-20 | 2016-06-29 | 2018-10-28 | 2019-05-01 | 준공 | 주상철(031-481-2909)
36 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 고잔연립1단지 | 단원구 고잔동 586일원 | 44269 | 1985~1988 | 50 | 723 | 33 | 582 | 108 |  |  | 1005 | 730 | 224 | 51 | 954 |  | 557 | 397 |  |  | 51 |  | 51 |  | 105% | 250% | 739 | 709 | 조합 | 2010 | 2015 | 2010-08-02 |  |  | 2012-06-22 | 2016-01-05 | 2012-09-07 | 2010-11-19 | 2011-03-25 | 2013-03-04 | 2014-11-21 | 2015-06-23 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2018-10-30 | 2019-05-01 | 준공 | 신미영(031-481-2386)
37 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 성포주공3단지 | 상록구 성포동 587 | 56229.4 | 1985 | 23 | 700 |  | 700 |  |  |  | 1129 | 709 | 420 |  | 1129 |  | 123 | 973 | 33 |  | 0 |  |  |  | 81% | 259% | 710 | 694 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-02-11 | 2013-10-16 | 2003-12-18 | 2004-05-06 | 2005-05-26 | 2009-05-28 | 2013-11-29 | 2015-03-31 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2018-09-21 |  | 준공 | 임현경(031-481-2388) | 부분이전고시(`19.6.26.)
38 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 중앙주공1단지 | 단원구 고잔동 532 | 50719 | 1983 | 25 | 500 |  |  | 500 |  |  | 1152 | 506 | 646 |  | 1152 |  | 545 | 573 | 34 |  | 0 |  |  |  | 86% | 267% | 510 | 503 | 조합 | 2002 | 2017 | 2006-09-15 |  |  | 2008-01-28 | 2014-12-24 | 2003-12-31 |  | 2003-12-17 | 2011-12-05 | 2013-09-16 | 2014-10-08 | 2015-11-27 | 2015-12-02 | 2018-11-14 | 2019-02-13 | 준공 | 임현경(031-481-2388)
39 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 중앙주공2단지 | 단원구 고잔동 538 | 56702 | 1984 | 22 | 450 |  |  | 450 |  |  | 990 | 450 | 540 |  | 990 |  |  | 658 | 332 |  | 0 |  |  |  | 63% | 259% | 457 | 457 | 조합 | 2003 | 2017 | 2006-09-15 |  |  | 2008-03-03 | 2013-05-21 | 2003-12-18 | 2004-04-29 | 2005-05-02 | 2009-07-24 | 2013-07-24 | 2014-09-24 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 2018-04-27 |  | 준공 | 윤진희(031-481-2398) | 부분이전고시(`18.8.2.)
40 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공5단지 | 단원구 초지동 603-1 | 22924 | 1983 | 11 | 400 | 200 | 200 |  |  |  | 469 | 394 | 75 |  | 469 |  | 62 | 403 | 4 |  | 0 |  |  |  | 88% | 240% | 386 | 386 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-09-28 | 2011-08-22 | 2003-12-15 | 2004-05-11 | 2005-05-02 | 2010-05-27 | 2011-08-23 | 2012-06-07 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2018-05-30 | 2018-12-19 | 준공 | 윤진희(031-481-2398)
41 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 동명아파트 | 단원구 선부동 1082 | 30380 | 1989 | 19 | 600 |  | 600 |  |  |  | 766 | 766 |  |  | 766 |  | 382 | 384 |  |  | 0 |  |  |  | 125% | 249% | 829 | 829 | 조합 | 2000 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-09-20 |  |  |  | 2000-06-13 | 2002-12-31 | 2005-10-07 | 2008-02-04 | 2008-08-21 |  | 2010-12-28 | 2011-03-21 | 준공 | 나선우(031-481-2405)
42 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공4단지 | 단원구 초지동 604 | 34394 | 1982 | 19 | 766 |  | 766 |  |  |  | 695 | 567 | 128 |  | 695 |  | 98 | 502 | 95 |  | 0 |  |  |  | 86% | 245% | 565 | 563 | 조합 | 2003 | 2014 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2012-07-23 | 2003-12-18 | 2003-12-05 | 2004-09-10 | 2008-11-17 | 2009-02-25 | 2011-03-11 | 2013-01-15 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2016-09-20 | 준공 | 윤진희(031-481-2398)
1 | 안양시 | 예정구역 | 재건축 | 현대아파트 | 동안구 관양1동 1396번지 일원 | 62557 | 1985 | 12 | 904 |  |  |  | 456 | 448 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 196% | 270% | 904 |  |  | 2017 |  | 2017-12-07 | 2020-07-05 |  |  |  |  | 2017-04-04 | 2018-08-20 | [7 empty] | 정비계획 수립 용역 발주 | 고병천(031-8045-2402)
2 | 안양시 | 조합설립 | 재개발 | 상록 | 만안구 안양8동 398-32번지 일원 | 69949.5 | 평균 1986 | 350 | 1103 | 549 | 270 | 221 | 42 | 21 | 1713 | 1426 |  | 287 | 1426 |  |  | 1426 |  |  | 287 | 287 |  |  | 100~200% | 250% | 739 | 716 | 조합 | 2008 | 2023 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2008-08-01 | 2008-12-08 | 2018-12-28 | 2006-08-16 |  |  | 2009-05-19 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 이수영(031-8045-5642)
3 | 안양시 | 조합설립 | 재개발 | 안양역세권 | 만안구 안양2동 841-5번지 일원 | 27385 | 1943~2014 | 87 | 449 | 89 | 268 | 69 | 19 | 4 | 853 | 411 | 408 | 34 | 819 | 14 | 595 | 210 |  |  | 34 | 34 |  |  | 100~200% | 435% | 449 | 411 | 조합 | 2015 | 2025 | 2014-10-21 |  | 2015-06-05 | 2015-08-07 | 2017-11-22 | 2016-01-08 |  |  | 2016-12-27 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 김우공(031-8045-5282)
4 | 안양시 | 조합설립 | 재건축 | 박달신한아파트 | 만안구 박달2동 111-1번지 일원 | 19457 | 1986 | 11 | 370 |  |  | 370 |  |  | 415 | 316 | 99 |  | 415 |  | 123 | 292 |  |  | 0 |  |  |  | 148% | 270% | 377 | 328 | 조합 | 2015 | 2023 | 2010-05-27 | 2012-12-31 | 2014-10-17 | 2015-04-01 |  | 2016-03-24 | 2013-01-18 | 2013-05-28 | 2019-04-26 | [6 empty] | 시공자 선정 중 | 이재락(031-8045-5639)
5 | 안양시 | 조합설립 | 재건축 | 뉴타운맨션 삼호아파트 | 동안구 비산3동 354-10번지 일원 | 118752 | 1981 1985 | 18 | 2052 |  |  | 731 | 997 | 324 | 2618 | 1999 | 524 | 95 | 2523 |  | 728 | 1457 | 338 |  | 95 |  | 95 |  | 170~190% | 300% | 2007 | 1999 | 조합 | 2012 | 2024 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2011-12-07 | 2012-06-11 | 2019-11-18 | 2012-11-22 | 2010-04-09 | 2011-01-27 | 2016-05-04 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 박미용(031-8045-2399)
6 | 안양시 | 조합설립 | 재건축 | 미륭아파트 | 동안구 비산2동 406번지 일원 | 28377 | 1979 | 8 | 576 |  |  | 72 | 504 |  | 730 | 563 | 146 | 21 | 709 |  | 509 | 200 |  |  | 21 |  | 21 |  | 255% | 300% | 587 | 583 | 조합 | 2012 | 2023 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2012-01-30 | 2012-07-10 | 2019-07-18 | 2003-10-08 | 2000-12-12 | 2001-02-21 | 2016-10-12 | [6 empty] | 건축위원회 준비 중 | 이재락(031-8045-5639)
7 | 안양시 | 사업시행 | 재개발 | 비산초교 주변 | 동안구 비산3동 281-1번지 일원 | 110887 | 1976~2007 | 292 | 1950 | 925 | 545 | 375 | 63 | 42 | 2607 | 1599 | 684 | 324 | 2283 |  | 1340 | 931 | 12 |  | 324 | 194 | 130 |  | 100~200% | 286% | 1634 | 1574 | 조합 | 2015 | 2023 | 2010-05-27 | 2012-02-01 | 2014-09-05 | 2015-01-30 | 2017-02-17 | 2015-09-14 |  |  | 2016-05-24 | 2019-02-28 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 김민중(031-8045-2382)
8 | 안양시 | 사업시행 | 재개발 | 호계온천 주변 | 동안구 호계2동 915번지 일원 | 41856 | 평균 1990 | 92 | 538 | 259 | 140 | 108 | 23 | 8 | 1100 | 457 | 491 | 152 | 948 | 64 | 558 | 326 |  |  | 152 | 126 | 26 |  | 100~200% | 298% | 512 | 438 | 조합 | 2013 | 2024 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2012-10-24 | 2013-02-28 | 2017-08-18 | 2006-08-16 |  |  | 2014-10-30 | 2019-03-25 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 김우공(031-8045-5282)
9 | 안양시 | 사업시행 | 재개발 | 화창 | 만안구 석수2동 348번지 일원 | 22846 | 평균 1985 | 83 | 359 | 180 | 108 | 51 | 11 | 9 | 483 | 443 |  | 40 | 443 |  | 339 | 104 |  |  | 40 | 40 |  |  | 100~200% | 237% | 225 | 222 | 조합 | 2009 | 2022 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-06-29 | 2009-12-29 | 2017-12-18 | 2006-08-16 |  |  | 2010-11-25 | 2019-03-29 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 김인수(031-8045-2366)
10 | 안양시 | 사업시행 | 재개발 | 비산1동주민센터 주변 | 동안구 비산1동 554번지 일원 | 5135 | 1983/1989 | 19 | 137 |  | 136 |  |  | 1 | 230 | 119 | 111 |  | 230 |  | 92 | 138 |  |  | 0 |  |  |  | 100~200% | 450% | 139 | 134 | 조합 | 2015 | 2023 | 2014-10-21 |  | 2015-06-05 | 2015-10-08 |  | 2015-12-15 |  |  | 2016-06-21 | 2019-01-31 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 김민중(031-8045-2382)
11 | 안양시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 냉천 | 만안구 안양5동 618번지 일원 | 118461 | 1971~2002 | 440 | 1771 | 726 | 697 | 229 | 98 | 21 | 2329 | 750 | 1391 | 188 | 2141 | 0 | 953 | 1131 | 57 |  | 188 | 91 | 97 |  | 100~200% | 270% | 965 |  | 도시공사 | 2006 | 2023 | 2006-08-07 |  | 2009-10-09 | 2009-11-13 | 2018-05-23 | (도시공사) |  |  | (도시공사) | 2019-03-28 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 윤덕열(031-8045-2747)
12 | 안양시 | 관리처분 | 재개발 | 융창아파트 주변 | 동안구 호계2동 929번지 일원 | 107768 | 1978~2004 | 329 | 1561 | 761 | 447 | 312 | 25 | 16 | 2417 | 1288 | 933 | 196 | 2221 |  | 1212 | 1009 |  |  | 196 | 134 | 62 |  | 100~200% | 268% | 1290 | 1290 | 조합 | 2011 | 2022 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2017-11-20 | 2006-08-22 |  |  | 2011-11-14 | 2018-05-29 | 2019-07-29 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 사기영(031-8045-2374)
13 | 안양시 | 관리처분 | 재개발 | 덕현 | 동안구 호계1동 992번지 일원 | 116666.1 | 1975~2007 | 354 | 2559 | 1280 | 718 | 447 | 89 | 25 | 2886 | 1221 | 1339 | 326 | 2560 | 31 | 1240 | 1199 | 90 |  | 326 | 326 |  |  | 100~200% | 290% | 1499 | 1221 | 조합 | 2010 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2010-07-23 | 2015-07-31 | 2007-12-10 |  |  | 2012-02-21 | 2015-07-23 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 이수영(031-8045-5642)
14 | 안양시 | 관리처분 | 재건축 | 진흥아파트 | 만안구 안양1동 97-3번지 일원 | 109172 | 1983 1985 | 50 | 1998 | 49 | 430 | 1519 |  |  | 2723 | 2016 | 707 |  | 2723 |  | 1541 | 1146 | 36 |  | 0 |  |  |  | 170% | 270% | 2052 | 1985 | 조합 | 2009 | 2023 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-04-16 | 2009-08-06 | 2017-12-11 | 2007-02-28 | 2009-10-12 | 2010-02-04 | 2011-07-01 | 2016-09-08 | 2019-06-18 |  |  |  |  | 이주 중 | 고병천(031-8045-2402)
15 | 안양시 | 관리처분 | 재건축 | 삼신6차아파트 | 동안구 호계3동 651-1번지 일원 | 14831 | 1984 | 18 | 332 | 72 | 248 | 12 |  |  | 456 | 246 | 191 | 19 | 437 |  | 375 | 62 |  |  | 19 |  | 19 |  | 132% | 300% | 346 | 246 | 조합 | 2008 | 2022 | 2006-08-07 |  |  | 2008-01-28 | 2014-02-27 |  | 2003-04-11 | 2003-05-30 | 2003-06-26 | 2009-04-27 | 2010-11-29 |  |  |  |  | 이주 중 | 고병천(031-8045-2402)
16 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 삼영아파트 주변 | 만안구 안양2동 34-1번지 일원 | 25158 | 평균 1984 | 102 | 519 | 260 | 156 | 103 |  |  | 558 | 263 | 250 | 45 | 513 | 10 | 276 | 227 |  |  | 45 | 45 |  |  | 100~200% | 248% | 268 | 236 | 조합 | 2009 | 2022 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-03-24 | 2009-12-02 | 2017-08-18 | 2006-08-18 |  |  | 2010-05-24 | 2016-12-07 | 2018-03-05 | 2019-10-08 |  |  |  | 착공 | 김우공(031-8045-5282)
17 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 예술공원입구 주변 | 만안구 안양2동 18-1번지 일원 | 48204.9 | 평균 1986 | 175 | 405 | 203 | 122 | 80 |  |  | 1021 | 388 | 571 | 62 | 959 | 28 | 514 | 417 |  |  | 62 | 62 |  |  | 100~200% | 251% | 384 | 374 | 조합 | 2010 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2010-01-13 | 2016-03-28 | 2006-08-16 |  |  | 2011-07-12 | 2015-05-27 | 2016-11-25 | 2019-11-27 |  |  |  | 착공 | 윤덕열(031-8045-2747)
18 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 구사거리 | 동안구 호계3동 661-1번지 일원 | 41902 | 평균 1985 | 116 | 620 | 310 | 186 | 124 |  |  | 855 | 372 | 414 | 69 | 786 | 40 | 245 | 501 |  |  | 69 | 40 | 29 |  | 100~200% | 263% | 585 | 353 | 조합 | 2009 | 2021 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-03-11 | 2009-08-28 | 2016-08-18 | 2006-11-08 |  |  | 2010-10-12 | 2016-06-21 | 2017-03-30 | 2018-11-28 | 2018-12-03 |  |  | 착공 | 김인수(031-8045-2366)
19 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 임곡3 | 동안구 비산1동 515-2번지 일원 | 133418.3 | 1964~2006 | 427 | 2229 | 1115 | 635 | 446 | 24 | 9 | 2637 | 1438 | 1067 | 132 | 2505 | 325 | 1173 | 953 | 54 |  | 132 | 132 |  |  | 100~200% | 248% | 1463 | 1253 | 조합 | 2009 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2009-12-30 | 2017-11-02 | 2007-06-19 |  |  | 2011-07-25 | 2015-09-22 | 2016-11-24 | 2018-12-17 | 2018-12-20 |  |  | 착공 | 사기영(031-8045-2374)
20 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 호원초등학교 주변 | 동안구 호계1동 956번지 일원 | 184607 | 평균 1985 | 721 | 2585 | 1236 | 721 | 507 | 101 | 20 | 3850 | 1694 | 1963 | 193 | 3657 | 463 | 2026 | 1168 |  |  | 193 | 193 |  |  | 100~200% | 265% | 1838 | 1500 | 조합 | 2010 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2010-09-01 | 2015-11-16 | 2007-02-27 |  |  | 2012-05-29 | 2015-06-02 | 2016-04-22 | 2018-05-01 | 2018-05-24 |  |  | 착공 | 사기영(031-8045-2374)
21 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 소곡지구 | 만안구 안양6동 585-2번지 일원 | 65889 | 1971~2004 | 215 | 1068 | 534 | 294 | 214 | 26 |  | 1394 | 484 | 796 | 114 | 1280 | 124 | 616 | 501 | 39 |  | 114 | 114 |  |  | 100~200% | 242% | 645 | 478 | 조합 | 2008 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2008-12-12 | 2016-10-12 | 2006-08-16 |  |  | 2009-07-27 | 2010-12-06 | 2015-11-04 | 2018-05-29 | 2018-07-05 |  |  | 착공 | 이수영(031-8045-5642)
22 | 안양시 | 착공 | 재건축 | 진흥로얄아파트 | 동안구 비산2동 577-1번지 일원 | 10431 | 1986 | 5 | 239 | 30 | 149 | 60 |  |  | 304 | 236 | 68 |  | 304 |  | 304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150~199% | 267% | 239 | 236 | 코리아신탁 | 2015 | 2021 | 2010-05-27 | 2012-12-31 | 2015-09-11 | 2015-12-03 | 2019-05-30 |  | 2012-06-22 | 2013-04-19 | 2016-09-13 | 2017-11-06 | 2018-07-13 | 2019-05-31 | 2019-06-25 |  |  | 착공 | 박미용(031-8045-2399) | 사업시행자지정
23 | 안양시 | 착공 | 재건축 | 비산2동주민자치센터주변 | 만안구 비산2동 419-30번지 일원 | 52223 | 1980/1983 | 242 | 864 |  | 510 | 212 | 66 | 76 | 1199 | 535 | 664 |  | 1199 |  | 484 | 567 | 148 |  | 0 |  |  |  | 100~200% | 307% | 811 | 541 | 조합 | 2008 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2008-11-21 | 2019-01-25 | 2007-02-28 |  | 2008-12-24 | 2009-09-29 | 2014-10-31 | 2017-03-13 | 2019-01-25 | 2019-02-19 |  |  | 착공 | 고병천(031-8045-2402)
24 | 안양시 | 준공 | 재개발 | 덕천 | 만안구 안양7동 148-1번지 일원 | 257590.19 | 1975~2003 | 870 | 4910 | 2455 | 1470 | 922 | 63 |  | 4250 | 3179 | 342 | 729 | 3521 |  | 1308 | 1634 | 384 | 195 | 729 | 633 | 96 |  | 100~200% | 245% | 3669 | 3179 | LH | 2006 | 2016 | 2006-08-07 |  |  | 2006-09-07 | 2016-09-13 | (LH) |  |  | (LH) | 2008-12-31 | 2011-11-25 | 2014-04-02 | 2015-09-21 | 2016-10-26 | 2017-07-31 | 조합 청산절차 진행중 | 윤덕열(031-8045-2747)
25 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 청원아파트주변 | 만안구 안양2동 80-4번지 일원 | 17758 | 1978 | 45 | 247 |  | 141 | 104 | 2 |  | 419 | 209 | 189 | 21 | 398 |  | 240 | 156 | 2 |  | 21 |  | 21 |  | 103% | 296% | 247 | 209 | 조합 | 2007 | 2019 | 2006-08-07 |  |  | 2007-09-27 | 2018-10-29 |  |  | 1997-11-30 | 1997-12-10 | 2009-03-31 | 2015-06-09 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 2019-01-25 |  | 준공 | 이재락(031-8045-5639)
26 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 호계주공아파트주변 | 동안구 호계1동 977번지 일원 | 53382 | 1984 | 32 | 900 | 260 | 640 |  |  |  | 1174 | 797 | 341 | 36 | 1138 |  | 417 | 688 | 33 |  | 36 |  | 36 |  | 92% | 274% | 900 | 789 | 조합 | 2009 | 2019 | 2006-08-07 |  |  | 2009-08-18 | 2019-05-22 | 2007-01-05 | 2008-04-25 | 2008-11-17 | 2010-12-13 | 2014-11-07 | 2015-10-26 | 2016-07-08 | 2016-07-13 | 2019-03-28 |  | 준공 | 박미용(031-8045-2399)
27 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 주공아파트주변(단독주택) | 동안구 호계1동 981번지 일원 | 11094 | 1984 | 48 | 48 |  | 5 | 8 | 11 | 24 | 200 | 58 | 142 |  | 200 |  | 116 | 84 |  |  | 0 |  |  |  | 100~200% | 265% | 51 | 42 | 조합 | 2011 | 2018 | 2006-08-07 |  |  | 2011-07-28 | 2018-09-10 | 2011-11-23 | 2008-04-25 | 2008-11-17 | 2012-06-12 | 2014-01-28 | 2014-10-23 | 2015-11-06 | 2015-11-19 | 2018-03-30 | 2019-09-10 | 조합해산 | 박미용(031-8045-2399)
28 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 석수한신아파트주변지구 | 만안구 석수동 417-3번지 일원 | 47177 | 1984 | 55 | 577 |  | 210 | 325 | 42 |  | 742 | 491 | 185 | 66 | 676 |  | 193 | 135 | 348 |  | 66 |  | 66 |  | 86% | 228% | 577 | 526 | 조합 | 2006 | 2010 | 2006-08-07 |  |  | 2006-08-22 | 2010-09-28 |  | 2003-05-20 | 2003-06-26 | 2003-06-30 | 2007-04-10 | 2007-12-31 | 2008-08-13 | 2010-05-13 | 2010-09-29 | 2011-07-22 | 이전고시 | 이재락(031-8045-5639)
29 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 백조아파트지구 | 만안구 석수동 374-5번지 일원 | 28129.7 | 1980 | 21 | 472 |  | 236 | 236 |  |  | 542 | 466 | 19 | 57 | 485 |  | 129 | 356 |  |  | 57 |  | 57 |  | 98% | 229% | 479 | 469 | 조합 | 2005 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-09-05 | 2009-01-15 |  |  | 2002-02-27 | 2002-12-23 | 2005-10-27 | 2006-08-23 | 2007-04-18 | 2009-02-25 | 2009-06-29 | 2009-09-29 | 이전고시 | 이재락(031-8045-5639)
30 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 석수주공2단지지구 | 만안구 석수3동 788번지 일원 | 58935.5 | 1985 | 31 | 848 |  | 424 | 424 |  |  | 1134 | 841 | 204 | 89 | 1045 |  | 219 | 621 | 205 |  | 89 |  | 89 |  | 81% | 285% | 863 | 757 | 조합 | 2005 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-08-29 | 2009-09-09 |  | 2001-09-27 | 2001-12-19 | 2002-12-06 | 2005-12-13 | 2006-09-04 | 2007-02-08 | 2009-11-05 | 2009-09-30 | 2010-02-23 | 이전고시 | 이재락(031-8045-5639)
31 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 석수주공3단지지구 | 만안구 석수3동 787번지 일원 | 28371.9 | 1985 | 11 | 425 |  | 265 | 125 | 35 |  | 553 | 440 | 67 | 46 | 507 |  | 56 | 107 | 344 |  | 46 |  | 46 |  | 88% | 249% | 446 | 446 | 조합 | 2005 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-08-29 | 2010-02-04 |  | 2001-11-29 | 2002-01-26 | 2002-06-25 | 2005-12-22 | 2006-10-27 | 2007-07-26 | 2010-02-25 | 2010-02-12 | 2010-04-30 | 이전고시 | 이재락(031-8045-5639)
32 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 박달1동 연합지구 | 만안구 박달1동 37번지 일원 | 18784 | 1984 | 63 | 313 |  | 125 | 125 | 63 |  | 392 | 230 | 130 | 32 | 360 |  | 48 | 236 | 76 |  | 32 |  | 32 |  | 128% | 262% | 271 | 230 | 조합 | 2005 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-12-19 |  |  | 1999-10-01 | 1999-11-01 | 2003-06-24 | 2006-04-24 | 2006-10-27 | 2007-09-21 | 2009-11-12 | 2009-12-02 | 2010-05-19 | 이전고시 | 이재락(031-8045-5639)
33 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 동삼아파트지구 | 만안구 석수2동 485-8번지 일원 | 11850 | 1984 | 9 | 224 |  |  | 224 |  |  | 281 | 144 | 127 | 10 | 271 |  | 30 | 241 |  |  | 10 |  | 10 |  | 133% | 253% | 230 | 144 | 조합 | 2005 | 2011 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-02 | 2011-10-24 | 2003-12-09 | 2003-06-26 | 2003-10-02 | 2005-05-03 | 2005-10-25 | 2007-11-12 | 2009-03-24 | 2011-08-22 | 2011-10-27 | 2012-01-03 | 이전고시 | 이재락(031-8045-5639)
1 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 봉담1-1 | 동화리 340번지 일원 | 14860 | 1973 | 37 | 91 | 5 | 7 | 14 | 6 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 80% | 250% | 76 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
2 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 봉담1-2 | 수영리 649-3번지 일원 | 19929 | 1986 | 33 | 227 |  | 7 |  | 2 | 218 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 250% | 57 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
3 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 안녕1-1 | 안녕동 46-4번지 일원 | 74400 | 1969 | 136 | 447 | 21 | 12 | 23 | 47 | 344 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 200~270% | 329 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
4 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 진안1-1 | 진안동 525-59번지 일원 | 10963 | 1962 | 23 | 94 |  | 2 | 7 | 10 | 75 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 200% | 44 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
5 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 진안1-2 | 진안동 524-7번지 일원 | 11738 | 1986 | 13 | 181 |  | 1 |  |  | 180 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 200% | 13 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
6 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 송산1-1 | 사강리 610-5번지 일원 | 20450 | 1964 | 43 | 109 | 2 | 11 | 17 | 12 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 250% | 82 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
7 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 남양1-1 | 남양동 1263번지 일원 | 17426 | 1981 | 29 | 61 | 5 | 8 |  | 8 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 250% | 58 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
8 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 우정1-1 | 조암리 227-2번지 일원 | 13270 | 1968 | 28 | 47 | 5 |  | 2 | 14 | 26 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 250% | 49 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2016-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
9 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 우정1-2 | 조암리 360-2번지 일원 | 52750 | 1987 | 64 | 254 | 2 | 3 | 8 | 4 | 237 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 250% | 145 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2020-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
10 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 향남1-1 | 발안리 60-2번지 일원 | 26913 | 1982 | 64 | 115 | 7 | 4 | 27 | 22 | 55 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 200% | 116 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2016-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
11 | 화성시 | 예정구역 | 도시환경 | 우정Ⅱ-1 | 조암리 270-38번지 일원 | 12890 | 1971 | 64 | 69 | 2 | 3 | 1 | 21 | 42 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 800% | 800% | 52 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
12 | 화성시 | 예정구역 | 도시환경 | 향남Ⅱ-5 | 평리 118-10번지 일원 | 15088 | 197 | 22 | 58 | 3 | 1 | 3 | 13 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 800% | 800% | 31 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2016-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
13 | 화성시 | 예정구역 | 도시환경 | 봉담Ⅲ-1 | 와우리 160번지 일원 | 40200 | 1972 | 53 | 154 | 12 | 8 | 5 | 7 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 250% | 26 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 정희정(031-5189-2406)
14 | 화성시 | 추진위원회 | 재건축 | 화산주택 | 송산동 97-15일원 | 17339 | 1987 | 7 | 198 |  |  | 135 | 63 |  | 405 | 405 |  |  | 405 |  | 322 | 83 |  |  | 0 |  |  |  | 102.3% | 240.4% | 224 |  | 추진위 | 2013 | 2016 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-06-05 | 2016-05-20 |  | 2012-10-26 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 정희정(031-5189-2406)
1 | 평택시 | 조합설립 | 재건축 | 합정주공 | 합정동 835 일원 | 75646 | 1989~1990 | 33 | 1374 | 784 | 590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 102% |  | 1315 | 1143 | 조합 |  |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2017-10-24 |  | 2016-08-17 | 2018-03-20 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 전병진(031-8024-4173)
2 | 평택시 | 사업시행 | 재건축 | 서정연립 | 서정동 780 일원 | 56888 | 1986 | 25 | 420 |  | 420 |  |  |  | 1107 | 420 | 687 |  | 1107 |  | 254 | 853 |  |  | 0 |  |  |  | 49.1% | 227.7% | 421 | 419 | 조합 | 2012 | 2019 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2011-07-19 | 2012-04-14 | 2015-02-03 | 2012-07-09 | 2009-11-18 | 2010-09-16 | 2013-05-02 | 2018-07-03 | [5 empty] | 관리처분계획인가 신청 | 전병진(031-8024-4173)
3 | 평택시 | 관리처분 | 재건축 | 송원.현대연립 | 독곡동 359-5 일원 | 15239 | 1985 | 10 | 156 |  | 156 |  |  |  | 259 | 137 | 122 |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 0 |  |  |  | 57% | 230% | 154 | 147 | 조합 | 2011 | 2015 | 비의무/미수립 |  |  | 2010-10-21 |  |  | 2003-05-20 | 2003-06-12 | 2003-06-26 | 2011-09-23 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 이주 중 | 전병진(031-8024-4173)
4 | 평택시 | 관리처분 | 재개발 | 세교1구역 | 세교동 202-5번지 일원 | 67746 | 1962-2005 | 146 | 453 | 453 |  |  |  |  | 1121 | 274 | 655 | 192 | 929 |  | 642 | 287 |  |  | 192 | 154 | 38 |  | 47% | 300% | 380 | 267 | 조합 | 2008 | 2023 | 비의무/미수립 |  |  | 2008-05-13 |  | 2008-06-18 |  |  | 2008-10-21 | 2010-07-19 | 2015-09-10 |  |  |  |  | 사업시행변경인가 준비 중 | 이수진(031-8024-4131)
5 | 평택시 | 착공 | 주거환경개선 | 두정지구 | 팽성읍 두정리 45-2번지 일원 | 63029 |  | 79 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | 市 | 2014 | 2019 |  |  |  | 2015-09-07 | [5 empty] | 2016-02-29 |  | 2017-06-29 |  |  |  | 착공 | 한아름(031-8024-4121)
6 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 비전주공1 | 비전동 488 일원 | 30157 | 1985 | 13 | 450 |  | 450 |  |  |  | 553 | 145 | 408 |  | 553 |  | 23 | 296 | 234 |  | 0 |  |  |  | 80% | 230% | 418 | 417 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-11-21 | 2006-01-16 |  | 2003-03-06 | 2003-04-30 | 2003-05-31 | 2006-01-23 | 2006-10-27 | 2007-03-19 |  | 2011-01-27 | 2011-08-22 | 준공 | 전병진(031-8024-4173)
7 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 비전주공2 | 비전동 143 일원 | 42325 | 1987 | 22 | 810 |  | 810 |  |  |  | 903 | 725 | 178 |  | 903 |  | 208 | 466 | 229 |  | 0 |  |  |  | 104% | 215% | 799 | 799 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-11-21 | 2006-03-20 | 2003-07-24 | 2003-04-28 | 2003-06-02 | 2003-12-24 | 2006-03-23 | 2006-09-28 | 2007-05-18 | 2007-05-25 | 2009-11-16 | 2010-01-21 | 준공 | 전병진(031-8024-4173)
8 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 서정주공1 | 서정동 241 | 43221 | 1985 | 21 | 582 |  | 582 |  |  |  | 828 | 570 | 258 |  | 828 |  | 72 | 373 | 301 | 82 | 0 |  |  |  | 80% | 230% | 595 | 594 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-01-16 |  |  | 2003-05-20 | 2003-06-12 | 2003-06-23 | 2006-03-21 | 2006-10-27 | 2007-08-06 | 2007-08-23 | 2010-01-29 | 2010-05-20 | 준공 | 전병진(031-8024-4173)
9 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 서정주공2 | 서정동 13 | 40540 | 1985 | 15 | 450 |  | 450 |  |  |  | 718 | 444 | 274 |  | 718 |  | 56 | 340 | 268 | 54 | 0 |  |  |  | 80% | 220% | 460 | 460 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-01-16 |  |  | 2003-03-06 | 2003-04-30 | 2003-05-20 | 2006-04-24 | 2006-10-27 | 2007-04-24 | 2007-05-08 | 2009-06-29 | 2009-07-09 | 준공 | 전병진(031-8024-4173)
10 | 평택시 | 준공 | 주거환경개선 | 지산지구 | 평택시 지산동 692번지일원 | 30613 | 1960~1980 | 106 | 148 | 148 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180% |  | 113 |  | 市 | 2006 | 2014 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-12-19 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2008-06-25 |  | 2011-02-20 |  | 2014-12-18 |  | 준공 | 전병진(031-8024-4112)
11 | 평택시 | 준공 | 주거환경개선 | 세교지구 | 평택시 세교동 123번지일원 | 16708 | 1960~1980 | 68 | 85 | 85 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180% |  | 78 |  | 市 | 2006 | 2016 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-12-19 | 2015-12-07 | (市 ) |  |  | (市 ) | 2008-06-25 |  | 2010-08-09 |  | 2016-06-17 |  | 준공 | 전병진(031-8024-4112)
1 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 미산 | 미산동 341-1번지 일원 | 209123 | 1970~2010 | 363 | 935 | 935 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 935 |  |  |  |  | 2011-03-15 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
2 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 매화1 | 매화동 144-16번지 일원 | 278631 | 1970~2010 | 452 | 2747 | 2747 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 2747 |  |  |  |  | 2011-03-15 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
3 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 포동1 | 포동 2번지 일원 | 57253 | 1970~2010 | 77 | 1024 | 1024 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 1024 |  |  |  |  | 2011-03-15 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
4 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 포동2 | 포동 36번지 일원 | 97340 | 1970~2010 | 177 | 146 | 146 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 146 |  |  |  |  | 2011-03-15 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
5 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 논곡 | 논곡동 240번지 일원 | 34025 | 1970~2010 | 87 | 290 | 290 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 290 |  |  |  |  | 2011-03-15 | 2016-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
6 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 목감 | 조남동 171-4번지 일원 | 205880 | 1970~2010 | 235 | 3029 | 3029 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 3029 |  |  |  |  | 2011-03-15 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
7 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 은행1 | 은행동 251-6번지 일원 | 21187 | 1970~2010 | 44 | 231 | 231 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 250% | 231 |  |  |  |  | 2015-05-04 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2013-07-10 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
8 | 시흥시 | 예정구역 | 재건축 | 은행2 | 은행동 276-10번지 일원 | 30974 | 1985~1991 | 28 | 568 |  | 568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 250% | 250% | 568 |  |  |  |  | 2015-05-04 | 2017-04-30 | [5 empty] | 2013-07-10 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 | 현교훈(031-310-3762)
9 | 시흥시 | 정비구역 | 재건축 | 거모3 | 거모동 1474-1번지 일원 | 19407 | 1989~1991 | 10 | 492 |  | 410 | 82 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 300% | 300% | 561 |  |  |  |  | 2015-05-04 | 2017-10-01 |  | 2017-12-26 |  |  |  | 2013-07-10 | [7 empty] | 정비구역 지정 | 현교훈(031-310-3762)
10 | 시흥시 | 조합설립 | 재건축 | 대야3 | 대야동 284번지 일원 | 34908 | 1985~1986 | 19 | 1025 |  | 1025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 300% | 1025 | 933 | 조합 |  |  | 2015-05-04 | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-11-10 | 2017-05-11 |  | 2013-07-25 | 2018-04-03 | [6 empty] | 조합설립인가 | 현교훈(031-310-3762)
11 | 시흥시 | 착공 | 재개발 | 대야동 | 대야동 303번지일대 | 77503 | 1900~2003 | 110 | 673 | 673 |  |  |  |  | 1382 | 541 | 771 | 70 | 1312 | 105 | 572 | 635 |  |  | 70 | 51 | 19 |  | 100~200% | 239.3% | 545 | 377 | 조합 | 2006 | 2019 | 기본계획 미반영 |  |  | 2009-05-22 | 2015-10-12 | 2006-08-04 |  |  | 2009-09-14 | 2015-10-08 | 2016-02-18 | 2016-12-29 | 2017-12-08 |  |  | 착공 | 현교훈(031-310-3762)
12 | 시흥시 | 준공 | 주거환경개선 | 복음자리 | 신천동 33번지일대 | 14193 | 1979~2003 | 234 | 234 | 234 |  |  |  |  | 313 | 250 |  | 63 | 250 |  | 250 |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 50~100% | 215% | 245 |  | LH | 2005 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-10-10 |  | (LH) |  |  | (LH) | 2005-12-31 |  | 2008-07-17 | 2008-08-30 | 2010-07-05 |  | 준공 | 현교훈(031-310-3762)
1 | 김포시 | 정비구역 | 주거환경개선 | 양곡마을 | 양촌읍 양곡리 403-4번지 일원 | 46583 |  |  |  | 면적구분 없음 | [23 empty] | 2018 | 2020 | 비의무/미수립 |  |  | 2019-07-31 | [11 empty] | 정비구역 지정 | 반영직(031-980-5516)
2 | 김포시 | 준공 | 주거환경관리 | 서암 | 통진읍 서암리 758-22번지 일원 | 18490 | 1984 | 51 | 126 | 면적구분 없음 |  | 126 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200% | 200% | 47 |  | 市 | 2014 | 2019 | 비의무/미수립 |  |  | 2015-11-14 |  | (市 ) |  |  | (市 ) |  |  | 2016-05-04 |  | 2019-06-19 |  | 계획도로 조성공사 완료 | 박효상(031-980-5514)
1 | 광명시 | 사업시행 | 재건축 | 철산주공10,11단지 | 철산2동 105 | 67737.9 | 1985 | 31 | 1080 | 260 | 820 |  |  |  | 1490 | 1080 | 410 |  | 1490 |  |  | 1421 | 69 |  | 0 |  |  |  | 85% | 285% | 1125 | 1116 | 조합 | 2014 | 2022 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-10-02 | 2011-05-24 |  | 2011-10-06 | 2009-10-29 | 2010-03-02 | 2013-10-25 | 2019-06-13 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 김영진(02-2680-6954)
2 | 광명시 | 사업시행 | 재건축 | 철산주공8,9단지 | 철산2동 235 | 173856.3 | 1985 | 77 | 2064 | 310 | 910 | 640 | 204 |  | 3801 | 2064 | 1601 | 136 | 3665 |  |  | 3283 | 382 |  | 136 |  | 136 |  | 80% | 285% | 2095 | 2059 | 조합 | 2014 | 2022 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-07-27 | 2011-05-24 |  | 2004-01-08 | 2009-10-06 | 2010-01-25 | 2013-03-26 | 2018-12-28 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 오정흔(02-2680-2907)
3 | 광명시 | 착공 | 재건축 | 철산주공7단지 | 철산3동 233 | 61041 | 1985 | 23 | 599 |  | 283 | 316 |  |  | 1313 | 599 | 714 |  | 1313 |  | 759 | 492 | 62 |  | 0 |  |  |  | 67% | 266% | 631 | 631 | 조합 | 2014 | 2021 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2009-11-07 | 2012-09-11 |  | 2012-11-02 | 2009-12-04 | 2010-05-17 | 2014-05-28 | 2017-08-08 | 2018-02-12 | 2019-04-30 | 2019-08-29 |  |  | 착공 | 오정흔(02-2680-2907)
4 | 광명시 | 착공 | 재건축 | 철산주공4단지 | 철산3동 452 | 35288 | 1985 | 15 | 470 |  |  | 470 |  |  | 798 | 475 | 323 |  | 798 |  | 443 | 327 | 28 |  | 0 |  |  |  | 82% | 285% | 478 | 472 | 조합 | 2014 | 2021 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-11-25 | 2011-10-31 |  | 2012-01-19 | 2009-11-18 | 2010-04-02 | 2013-08-08 | 2016-06-30 | 2017-03-03 | 2018-07-04 | 2018-07-19 |  |  | 착공 | 오정흔(02-2680-2907)
5 | 광명시 | 준공 | 재개발 | 철산두산위브아파트 | 철산동 50번지 일대 | 32650 | 1980 | 116 | 517 | 48 | 153 | 223 | 93 |  | 900 | 531 | 369 |  | 900 |  | 356 | 364 | 180 |  | 0 |  |  |  | 113.8% | 292% | 563 | 531 | 조합 | 2003 | 2007 | 비의무/미수립 |  |  | 2000-06-14 | 2007-02-26 |  |  |  | 2001-09-21 | 2003-05-06 | 2004-01-16 | 2004-09-02 | 2004-10-13 | 2007-03-29 | 2007-06-27 | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
6 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 광육재건축단지 | 광명6동 354-24 | 73577 | 1981 | 241 | 241 | 6 | 23 | 59 | 97 | 56 | 1267 | 812 | 343 | 112 | 1155 |  | 142 | 566 | 263 | 184 | 112 |  | 112 |  | 160% | 264% | 1023 | 907 | 조합 | 2006 | 2015 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-01-16 |  |  | 2000-06-20 | 2001-12-15 | 2000-03-29 | 2006-06-30 | 2006-10-19 | 2008-12-05 | 2011-12-18 | 2015-09-01 | 2016-01-20 | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
7 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 광명5동(월드메르디앙아파트) | 광명동 776-49 | 19983 | 1981 | 35 | 273 | 273 |  |  |  |  | 577 | 264 | 313 |  | 577 |  | 126 | 451 |  |  | 0 |  |  |  | 167% | 297% | 273 | 264 | 조합 | 2004 | 2007 | 비의무/미수립 |  |  | 2004-06-14 |  |  |  |  | 1996-09-26 | 2003-06-26 |  | 2004-08-23 | 2004-08-19 | 2007-04-26 |  | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
8 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 철산주공2단지아파트 | 철산동 373 | 58711.4 | 1980 | 24 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1264 | 1027 | 237 |  | 1264 |  | 286 | 584 | 334 | 60 | 0 |  |  |  | 80% | 254% | 1004 | 1004 | 조합 | 2006 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2002-06-04 | 2003-04-21 | 2002-06-30 | 2005-05-16 | 2005-12-28 | 2007-01-29 | 2009-12-04 | 2010-02-18 | 2011-07-06 | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
9 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 철산주공3단지아파트 | 철산동 552 | 96199.6 | 1981 | 38 | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 2072 | 1887 | 185 |  | 2072 |  | 513 | 1046 | 405 | 108 | 0 |  |  |  | 80% | 249% | 1900 | 1899 | 조합 | 2006 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2001-11-28 | 2002-02-22 | 2002-08-27 | 2005-05-16 | 2005-12-21 | 2006-12-26 | 2009-12-28 | 2009-11-26 | 2011-05-27 | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
10 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 하안주공본1단지아파트 | 하안동 764 | 132500.4 | 1982 | 57 | 2440 | 2440 |  |  |  |  | 2815 | 2387 | 428 |  | 2815 |  | 596 | 1492 | 674 | 53 | 0 |  |  |  | 80% | 251% | 2440 | 2382 | 조합 | 2006 | 2010 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2001-12-10 | 2002-03-21 | 2002-09-23 | 2005-05-16 | 2005-12-28 | 2006-11-28 | 2009-10-08 | 2010-01-14 | 2010-05-25 | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
11 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 하안주공본2단지아파트 | 하안동 769 | 63743.6 | 1982 | 42 | 940 | 940 |  |  |  |  | 1248 | 948 | 300 |  | 1248 |  | 250 | 556 | 336 | 106 | 0 |  |  |  | 80% | 245% | 962 | 962 | 조합 | 2006 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2002-02-21 | 2002-05-30 | 2002-08-27 | 2005-05-16 | 2005-12-22 | 2006-11-30 | 2009-08-04 | 2009-11-02 | 2010-04-23 | 준공 | 오정흔(02-2680-2907)
12 | 광명시 | 준공 | 주거환경개선 | 광명철산 | 철산동 510 | 78673 | 1991 | 380 | 1952 | 148 | 1025 | 576 | 203 |  | 2351 |  | 1117 | 1234 | 1117 |  | 462 | 541 | 114 |  | 1234 | 580 | 654 |  | 50~100% | 275% | 1933 | 1933 | LH | 1996 | 2002 | 비의무/미수립 |  |  | 1996-02-03 |  | (LH) |  |  | (LH) | 1996-11-14 |  | 1998-08-28 | 2001-05-07 | 2002-05-24 |  | 준공 | 고성근(02-2680-0738)
13 | 광명시 | 준공 | 주거환경개선 | 광명삼각주 | 철산동 606 | 11480 | 1996 | 170 | 281 |  | 220 | 61 |  |  | 401 |  | 182 | 219 | 182 |  | 92 | 90 |  |  | 219 |  | 219 |  | 50~100% | 284% | 278 | 278 | LH | 1997 | 2001 | 비의무/미수립 |  |  | 1996-06-26 |  | (LH) |  |  | (LH) | 1997-09-30 |  | 1999-04-15 | 2000-10-10 | 2001-10-15 |  | 준공 | 고성근(02-2680-0738)
14 | 광명시 | 준공 | 주거환경개선 | 광명신촌마을 | 소하동 4-1 일원 | 112120 | 2001 | 501 | 919 | 23 | 550 | 346 |  |  | 1780 |  | 885 | 895 | 885 |  | 113 | 628 | 144 |  | 895 | 70 | 825 |  | 50~100% | 176% | 910 | 910 | LH | 2003 | 2010 | 비의무/미수립 |  |  | 2003-05-28 | 2009-01-09 | (LH) |  |  | (LH) | 2005-02-07 |  | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2010-10-29 |  | 준공 | 고성근(02-2680-0738)
1 | 군포시 | 조합설립 | 도시환경 | 군포10구역 | 당동 781-1번지 일원 | 37750.6 | 1975~2004 | 102 | 610 | 300 | 200 | 100 | 10 |  | 1089 | 391 | 643 | 55 | 1034 | 47 | 342 | 645 |  |  | 55 | 35 | 20 |  | 192% | 625.8% | 391 | 391 | 조합 | 2010 | 2025 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-04-30 | 2010-09-20 | 2012-09-21 | 2011-08-10 |  |  | 2016-03-07 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 민승준(031-390-0725)
2 | 군포시 | 준공 | 재건축 | 산본주공아파트 | 군포시 산본동 208외 5 | 128359 | 1985 | 80 | 1728 | 1728 |  |  |  |  | 2644 | 1726 | 644 | 274 | 2370 |  | 257 | 1100 | 581 | 432 | 274 |  | 274 |  | 83% | 270% | 1763 | 1716 | 조합 | 2002 | 2010 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-06-20 | 2008-07-10 | 2003-10-06 |  | 2002-12-30 | 2003-12-31 | 2006-07-10 | 2007-03-09 | 2007-10-29 | 2009-11-11 | 2010-09-20 | 2010-10-20 | 준공 | 민승준(031-390-0725)
1 | 오산시 | 사업시행 | 도시환경 | 오산경일신안 | 원동 785-1번지 일원 | 5330 | 1978 | 11 | 110 |  | 110 |  |  |  | 515 | 110 | 405 |  | 515 | 272 | 24 | 219 |  |  | 0 |  |  |  | 600% | 644.6% | 109 |  | 토지등소유자 | 2016 | 2020 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 |  | 2017-08-16 | [5 empty] | 2018-09-12 | [5 empty] | 사업시행인가 | 강신석(031-8036-7774)
2 | 오산시 | 착공 | 주거환경관리 | 오매장터 | 오산동 354-4번지 일원 | 56782 | 1945~2015 | 187 | 433 | 433 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180%/800% |  | 391 |  | 市 | 2013 | 2019 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2015-04-29 | 2016-01-08 |  | (市) |  |  | (市) |  |  | 2017-11-30 |  |  |  | 광장 및 커뮤니티센터 조성 중 | 김찬중(031-8036-7773)
1 | 이천시 | 조합설립 | 재개발 | 이천관고동 | 관고동 226번지 일원 | 32489 | 1986 | 62 | 284 |  | 209 | 38 | 37 |  | 621 | 589 |  | 32 | 589 |  | 306 | 283 |  |  | 32 |  | 32 |  | 200% | 238% | 247 | 245 | 조합 | 2013 | 2023 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 |  | 2013-05-01 | 2019-10-18 | 2013-11-15 |  |  | 2018-04-09 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 정예나(031-644-7133)
1 | 안성시 | 추진위원회 | 재개발 | 신건지동 1구역 | 신건지동 8번지 일원 | 11203 | 1981~1993 | 18 | 214 | 면적구분 없음 | 214 |  |  |  | 199 | 199 |  |  | 199 |  | 153 | 46 |  |  | 0 |  |  |  | 220% | 200% | 175 |  | 추진위 | 2013 | 2020 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2011-01-11 | 2012-12-31 |  | 2013-06-26 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 한혁(031-678-2852)
1 | 의왕시 | 추진위원회 | 재건축 | 부곡다구역 | 삼동 146번지일원 | 60917 | 1977~2004 | 99 | 1324 | [5 empty] | 1579 | 1579 |  |  | 1579 | 240 | 1211 | 128 |  |  | 0 |  |  |  | 187% | 272% | 1264 |  |  |  |  | 2008-04-24 | 2016-12-31 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-12-30 |  | 2016-02-13 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 우기석(031-345-3498)
2 | 의왕시 | 추진위원회 | 재개발 | 내손가구역 | 내손동 700번지일원 | 45836 | 1984~1993 | 148 | 149 | 10 | 9 | 2 | 123 | 5 | 618 | 512 |  | 106 | 512 |  |  | 512 |  |  | 106 | 면적구분없음 | 106 |  | 63% | 220% | 159 |  | 추진위 | 2008 | 2025 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-05-04 |  | 2008-07-18 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 최영승(031-345-3494)
3 | 의왕시 | 추진위원회 | 도시환경 | 오전라구역 | 오전동 323-3번지 일원 | 15995 | 1977~2006 | 49 | 161 | 19 | 61 | 51 | 12 | 18 | 477 | 477 |  |  | 477 |  |  | 477 |  |  | 0 |  |  |  | 300% | 694% | 63 |  | 추진위 | 2012 | 2025 | 2009-08-21 | 2009-12-31 | 2011-02-24 | 2012-02-22 |  | 2012-07-04 | [9 empty] | 추진위원회 해산 신청 검토 중 | 최영승(031-345-3494) | 기존 추진위 해산 후 추진위 재 구성 계획
4 | 의왕시 | 조합설립 | 재개발 | 고천나구역 | 고천동 265번지 일원 | 90404.6 | 1970~1990 | 283 | 737 | 129 | 274 | 201 | 40 | 93 | 1913 | 1817 |  | 96 | 1817 |  |  | 1817 |  |  | 96 | 면적구분없음 | 96 |  | 109% | 300% | 823 | 808 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-12-02 | 2019-09-27 | 2008-09-18 |  |  | 2012-07-23 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 양종은(031-345-3492)
5 | 의왕시 | 조합설립 | 재개발 | 오전다구역 | 오전동 350-1번지일원 | 174614.4 | 1980~2003 | 290 | 1763 | 709 | 417 | 552 | 40 | 45 | 3252 | 3089 |  | 163 | 3089 |  |  | 3089 |  |  | 163 | 면적구분없음 | 163 |  | 106% | 300% | 1862 | 1862 | 조합 | 2008 | 2025 | 2008-04-24 | 2010-12-31 | 2011-05-12 | 2013-07-16 | 2019-11-08 | 2008-11-17 |  |  | 2016-12-06 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 양종은(031-345-3492)
6 | 의왕시 | 조합설립 | 도시환경 | 고천가구역 | 고천동 276-8번지일원 | 27025 | 1950~2007 | 76 | 149 | 50 | 11 | 27 | 16 | 45 | 933 | 933 |  |  | 933 |  | 379 | 508 | 46 |  | 0 |  |  |  | 112% | 604% | 161 | 158 | 조합 | 2008 | 2024 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-12-02 | 2018-07-16 | 2008-06-05 |  |  | 2012-08-31 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 우기석(031-345-3498)
7 | 의왕시 | 사업시행 | 재개발 | 부곡가구역 | 삼동 192-244번지일원 | 86065 | 1970~1985 | 191 | 961 | 276 | 326 | 298 | 38 | 23 | 1719 | 922 | 712 | 85 | 1634 |  | 815 | 819 |  |  | 85 | 85 |  |  | 117% | 263% | 1061 | 957 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2010-12-31 | 2011-01-27 | 2012-05-01 | 2018-10-11 | 2008-11-18 |  |  | 2014-01-08 | 2017-04-26 | [5 empty] | 관리처분계획인가 신청 | 서태연(031-345-3493)
8 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 내손라구역 | 내손동 661번지일원 | 93990 | 1984~1993 | 250 | 1360 | 984 | 247 | 16 | 9 | 104 | 2180 | 1396 | 606 | 178 | 2002 |  |  | 1271 | 731 |  | 178 | 102 | 76 |  | 111% | 299% | 1334 | 1334 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2010-11-29 | 2017-12-22 | 2008-05-03 |  |  | 2011-12-28 | 2018-02-05 | 2019-12-06 |  |  |  |  | 이주 준비 | 서태연(031-345-3493)
9 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 내손다구역 | 내손동 683번지일원 | 151480 | 1984~1993 | 448 | 1397 | 677 | 372 | 13 | 11 | 324 | 2633 | 1580 | 921 | 132 | 2501 | 30 | 1355 | 866 | 247 | 3 | 132 | 132 |  |  | 122% | 276% | 1399 | 1365 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-06-15 | 2017-04-24 | 2008-07-21 |  |  | 2014-07-08 | 2018-04-11 | 2019-06-12 |  |  |  |  | 착공 준비 중 | 서태연(031-345-3493)
10 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 오전나구역 | 오전동 32-5번지일원 | 32850 | 1980~1990 | 105 | 233 | 10 | 58 | 84 | 12 | 69 | 733 | 163 | 533 | 37 | 696 | 92 | 306 | 270 | 28 |  | 37 | 37 |  |  | 108% | 279% | 243 | 171 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2009-12-31 | 2009-08-06 | 2010-11-11 | 2018-04-25 | 2008-11-27 |  |  | 2011-04-27 | 2014-06-18 | 2018-12-21 |  |  |  |  | 착공 준비 중 | 최영승(031-345-3494)
11 | 의왕시 | 착공 | 재건축 | 오전가구역 | 오전동 52번지일원 | 44646 | 1979~1985 | 60 | 654 | 54 | 190 | 360 | 26 | 24 | 941 | 590 | 344 | 7 | 934 |  | 283 | 599 | 52 |  | 7 |  | 7 |  | 112% | 297% | 714 | 609 | 조합 | 2008 | 2021 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-04-03 | 2009-11-10 | 2017-11-09 | 2008-06-20 |  | 2009-02-11 | 2010-11-26 | 2014-02-12 | 2016-08-09 | 2018-05-10 | 2018-06-11 |  |  | 착공 | 유태초(031-345-3497)
12 | 의왕시 | 준공 | 도시환경 | 오전마구역 | 오전동 324-4번지일원 | 14208 | 1974~2000 | 13 | 41 |  |  | 36 | 4 | 1 | 536 | 27 | 509 |  | 536 |  |  |  | 528 | 8 | 0 |  |  |  | 111% | 705% | 21 | 17 | 조합 | 2010 | 2019 | 2009-08-21 | 2009-12-31 | 2010-03-10 | 2010-12-03 | 2015-08-11 | 2009-12-28 |  |  | 2011-01-21 | 2012-01-27 | 2013-11-11 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 준공 | 유태초(031-345-3497)
13 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 포일주공아파트 | 내손동 844번지 일원 (구번지:623번지일원) | 128886 | 1982 | 59 | 2230 | 1020 | 1210 |  |  |  | 2540 | 2230 | 310 |  | 2540 |  | 510 | 1191 | 603 | 236 | 0 |  |  |  | 78% | 247% | 2313 | 2312 | 조합 | 2002 | 2009 | 2004-12-24 |  |  | 2005-04-11 | 2006-08-14 |  |  | 2002-09-07 | 2002-11-04 | 2005-05-16 | 2006-12-28 | 2007-05-11 | 2009-09-16 | 2009-11-23 | 2010-07-07 | 준공 | 우기석(031-345-3498)
14 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 의왕내손주택 | 내손동 842번지 (구번지:630번지일원) | 32691 | 1985 | 27 | 519 |  | 167 | 352 |  |  | 696 | 519 | 123 | 54 | 642 |  | 97 | 280 | 265 |  | 54 |  | 54 |  | 110% | 250% | 519 | 519 | 조합 | 2003 | 2009 | 2004-12-24 |  |  | 2005-04-11 | 2008-11-26 |  | 2002-10-25 | 2003-01-23 | 2003-06-12 | 2005-05-16 | 2006-06-29 | 2006-10-30 | 2009-04-28 | 2009-03-31 | 2009-05-26 | 준공 | 우기석(031-345-3498)
15 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 청화아파트 | 포일동 643번지 (구번지:540번지) | 14450 | 1984 | 4 | 420 |  | 165 | 255 |  |  | 447 | 433 |  | 14 | 433 |  | 161 | 272 |  |  | 14 |  | 14 |  | 208% | 269% | 454 | 429 | 조합 | 2003 | 2009 | 2004-12-24 |  |  | 2006-01-09 | 2008-02-15 |  | 2002-10-25 | 2003-01-08 | 2003-06-30 | 2006-06-13 | 2006-12-28 | 2007-06-08 |  | 2009-09-30 | 2010-03-08 | 준공 | 우기석(031-345-3498)
16 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 대우사원주택 | 내손동 627번지일원 | 125233 | 1984 | 81 | 1276 |  | 177 | 716 | 383 |  | 2422 | 1273 | 1149 |  | 2422 |  |  | 485 | 1257 | 680 | 0 |  |  |  | 78% | 249% | 1276 | 1269 | 조합 | 2002 | 2011 | 2004-12-24 |  |  | 2005-04-11 | 2012-07-13 |  |  | 2002-05-15 | 2002-11-02 | 2005-05-16 | 2007-05-04 | 2008-11-18 | 2011-05-17 | 2012-10-29 | 2013-05-24 | 준공 | 우기석(031-345-3498)
1 | 하남시 | 관리처분 | 재개발 | C구역 | 덕풍동 285-31번지 일대 | 49646 | 1985 | 219 | 1046 | 305 | 652 | 89 | 0 | 0 | 970 | 327 | 572 | 71 | 899 | 84 | 447 | 368 |  |  | 71 | 36 | 35 |  | 230% | 250% | 343 | 267 | 조합 | 2010 | 2019 | 2008-10-07 | 2010-09-30 | 2008-10-31 | 2010-09-17 | 2014-10-27 | 2009-04-06 |  |  | 2012-12-31 | 2016-04-01 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 이주 중 | 곽병서(031-790-5186)
1 | 과천시 | 정비구역 | 재건축 | 주공8,9단지구역 | 부림동 41번지 일원 | 135000 | 1982 | 29 | 2120 |  | 540 | 1580 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 130% | 230% | 2120 |  | 토지등소유자 |  |  | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  |  | 2014-12-29 | [7 empty] | 추진위원회 구성 준비 | 원종근(02-3677-2653)
2 | 과천시 | 추진위원회 | 재건축 | 주공5단지구역 | 별양동 6번지 일원 | 63629 | 1983 | 7 | 800 |  |  |  | 800 |  | 1240 | 800 | 440 |  | 1240 |  |  | 1240 |  |  | 0 |  |  |  | 175% | 250% | 823 |  | 추진위 |  |  | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 2017-06-23 |  | 2014-12-29 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 김의현(02-3677-2656)
3 | 과천시 | 추진위원회 | 재건축 | 주공10단지구역 | 중앙동 67번지 일원 | 102100 | 1984 | 26 | 632 |  |  | 172 | 460 |  | 1339 | 632 | 707 |  | 1339 |  |  | 1339 |  |  | 0 |  |  |  | 82% | 180% | 632 |  | 추진위 |  |  | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  | 2017-03-30 |  | 2014-12-29 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 변재학(02-3677-2657)
4 | 과천시 | 조합설립 | 재개발 | 주암장군마을 | 주암동 63-9번지 일원 | 52895 | 1980-2009 | 143 | 420 | 20 | 175 | 41 | 65 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 145% | 233% | 408 | 408 | 조합 | 2018 | 2023 | 2010-04-30 | 2015-12-31 | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  | 2017-05-01 |  |  | 2018-08-20 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 김의현(02-3677-2656)
5 | 과천시 | 조합설립 | 재건축 | 주공4단지구역 | 별양동 7번지 일원 | 60678.8 | 1983 | 10 | 1110 |  | 210 | 900 |  |  | 1443 | 1110 | 333 |  | 1443 |  |  | 1443 |  |  | 0 |  |  |  | 170% | 250% | 1110 | 1095 | 조합 | 2018 | 2023 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 2017-07-19 |  | 2014-12-29 | 2018-03-12 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 변재학(02-3677-2657)
6 | 과천시 | 착공 | 재건축 | 주공6단지 | 별양동 52번지 일원 | 118176 | 1982 | 47 | 1262 |  | 620 | 642 |  |  | 2145 | 1305 | 840 |  | 2145 |  | 775 | 916 | 454 |  | 0 |  |  |  | 81% | 228% | 1319 | 1297 | 조합 | 2012 | 2019 | 2010-04-30 |  |  | 2011-09-23 |  | 2003-12-30 |  | 2010-05-06 | 2011-12-08 | 2015-06-25 | 2016-07-27 | 2018-12-23 | 2019-05-15 |  |  | 착공 | 변재학(02-3677-2657)
7 | 과천시 | 착공 | 재건축 | 주공2단지 | 원문동 2, 별양동 8번지 일원 | 118069 | 1982 | 38 | 1620 | 500 | 1120 |  |  |  | 2129 | 1611 | 518 |  | 2129 | 60 | 805 | 1017 | 247 |  | 0 |  |  |  | 71% | 227% | 1618 | 1606 | 조합 | 2012 | 2019 | 2010-04-30 |  |  | 2011-08-09 |  | 2003-11-01 | 2006-08-23 | 2007-04-10 | 2012-09-26 | 2015-06-30 | 2016-11-16 | 2018-02-20 | 2018-03-16 |  |  | 착공 | 원종근(02-3677-2653)
8 | 과천시 | 착공 | 재건축 | 주공7-1단지 | 부림동 49번지 일원 | 80421 | 1982 | 24 | 722 |  | 400 | 322 |  |  | 1317 | 718 | 599 |  | 1317 |  | 316 | 752 | 247 | 2 | 0 |  |  |  | 67% | 216% | 747 | 715 | 조합 | 2013 | 2019 | 2010-04-30 |  |  | 2011-12-29 | 2012-03-19 | 2012-03-20 |  | 2010-05-06 | 2013-12-19 | 2015-08-27 | 2016-04-15 | 2017-12-01 | 2018-01-25 |  |  | 착공 | 유창재(02-3677-2652)
9 | 과천시 | 착공 | 재건축 | 주공1단지 | 중앙동 37번지 일원 | 114500 | 1981 | 39 | 1062 |  | 400 | 662 |  |  | 1571 | 1062 | 509 |  | 1571 |  | 462 | 581 | 473 | 55 | 0 |  |  |  | 75% | 188% | 1135 | 1133 | 조합 | 2012 | 2019 | 2010-04-30 |  |  | 2011-09-23 |  | 2011-11-25 |  | 2010-05-06 | 2012-04-06 | 2015-06-17 | 2016-03-22 | 2017-09-08 | 후분양 |  |  | 착공 | 유창재(02-3677-2652)
10 | 과천시 | 준공 | 재건축 | 주공7-2단지 | 별양동 3번지 일원 | 31967 | 1982 | 11 | 400 |  | 300 | 100 |  |  | 543 | 400 | 143 |  | 543 |  | 224 | 274 | 45 |  | 0 |  |  |  | 91% | 219.6% | 400 | 400 | 조합 | 2013 | 2018 | 2010-04-30 |  |  | 2011-12-29 | 2012-03-19 | 2012-06-19 |  | 2010-05-06 | 2013-07-17 | 2014-10-31 | 2015-07-10 | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 2018-07-25 | 2018-12-12 | 이전고시 | 원종근(02-3677-2653)
1 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 진접1 | 진접읍 팔야리 797-14일원 | 77508 | 1954~2014 | 131 | 543 | 14 | 112 | 90 | 161 | 166 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 25.1% | 250% | 543 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
2 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 진접2 | 진접읍 부평리 524일원 | 17733 | 1952~2013 | 37 | 79 | 20 | 15 | 11 | 30 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 36.1% | 300% | 79 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
3 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 진접5 | 진접읍 장현리 330일원 | 34251 | 1982~2016 | 48 | 203 | 38 | 9 | 81 | 44 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 61.1% | 500% | 203 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
4 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 호평1 | 호평동 184-1일원 | 20091 | 1972~2010 | 45 | 172 | 0 | 56 | 25 | 6 | 85 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 50.8% | 250% | 172 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
5 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 화도1 | 화도읍 마석우리 475일원 | 28031 | 1969~2014 | 32 | 368 | 80 | 259 | 3 | 25 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 60.3% | 250% | 368 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
6 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 화도2 | 화도읍 마석우리 315-7일원 | 49962 | 1962~2015 | 107 | 606 | 89 | 71 | 256 | 134 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 43.2% | 250% | 606 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
7 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 화도3 | 화도읍 마석우리 296-1일원 | 27134 | 1946~2014 | 55 | 290 | 58 | 63 | 131 | 30 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 48.3% | 500% | 290 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
8 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡1 | 금곡동 174-6일원 | 22549 | 1953~2015 | 46 | 367 | 30 | 270 | 39 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.3% | 250% | 367 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
9 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡3 | 금곡동 399-28일원 | 18731 | 1954~2015 | 52 | 215 | 36 | 46 | 85 | 41 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 34.6% | 500% | 215 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
10 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡4-1 | 금곡동 404-90일원 | 12511 | 1982~2015 | 69 | 295 | 6 | 129 | 130 | 17 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 41.1% | 500% | 295 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
11 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡4-2 | 금곡동 682-21일원 | 23668 | 1954~2012 | 40 | 229 | 23 | 70 | 8 | 20 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24.1% | 500% | 229 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
12 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡6 | 금곡동 162-42일원 | 24993 | 1978~2004 | 45 | 560 | 94 | 255 | 168 | 37 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 112.5% | 250% | 560 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
13 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 진건1 | 진건읍 용정리 781-2일원 | 38032 | 1978~2015 | 115 | 557 | 190 | 201 | 89 | 35 | 42 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 47% | 500% | 557 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
14 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원1 | 퇴계원읍 퇴계원리 261-16일원 | 24693 | 1980~2000 | 78 | 468 | 0 | 29 | 31 | 381 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 51.8% | 250% | 468 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
15 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원2 | 퇴계원읍 퇴계원리 109-8일원 | 19218 | 1984~2015 | 68 | 285 | 1 | 6 | 120 | 158 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 30.2% | 250% | 285 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 강진구(031-590-2381)
16 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원3 | 퇴계원읍 퇴계원리 75-29일원 | 18675 | 1980~2014 | 72 | 215 | 2 | 48 | 61 | 46 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 31.3% | 250% | 215 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
17 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원4 | 퇴계원읍 퇴계원리 82-13일원 | 34260 | 1980~2014 | 114 | 417 | 13 | 44 | 195 | 135 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 36.1% | 250% | 417 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
18 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원5 | 퇴계원읍 퇴계원리 272일원 | 14199 | 1986~2010 | 41 | 263 | 2 | 24 | 93 | 143 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 66.2% | 250% | 263 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
19 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원6 | 퇴계원읍 퇴계원리 299-8일원 | 17120 | 1986~1994 | 27 | 302 | 57 | 176 | 45 | 21 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 87.2% | 250% | 302 |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
20 | 남양주시 | 예정구역 | 재건축 | 진접6 | 진접읍 장현리 593 일원 | 14172 | 1985 | 8 | 190 | 23 | 22 | 85 | 37 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 90.1% | 250% | 190 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김성진(031-590-8753)
21 | 남양주시 | 예정구역 | 재건축 | 오남1 | 오남읍 오남리 683-5 일원 | 99803 | 1988~2004 | 48 | 2296 | 411 | 382 | 1038 | 370 | 95 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 146.8% | 300% | 2296 |  |  |  |  | 2010-12-30 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 서민희(031-590-4769)
22 | 남양주시 | 추진위원회 | 재건축 | 호평2 (남양아파트) | 호평동 196-4일원 | 12385 | 1984 | 7 | 339 | 0 | 146 | 193 | 0 | 0 | 339 | 339 |  |  | 339 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 | 339 |  |  | 0 |  |  |  | 130.6% | 300% | 339 |  | 추진위 | 2010 | 2020 | 2010-12-30 | 2018-12-31 |  |  |  | 2003-11-13 | 2003-06-30 | 2003-07-25 | [7 empty] | 정비구역 지정 준비 | 김성진(031-590-8753)
23 | 남양주시 | 추진위원회 | 재건축 | 금곡5 (인정프린스) | 금곡동 산108-1일원 | 10618 | 1986 | 3 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |  |  | 270 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 | 270 |  |  | 0 |  |  |  | 148% | 300% | 248 |  | 추진위 | 2010 | 2020 | 2010-12-30 | 2018-12-31 |  |  |  | 2006-06-28 | 2003-08-01 | [8 empty] | 안전진단 신청 준비 | 김성진(031-590-8753)
24 | 남양주시 | 조합설립 | 재건축 | 금곡2 (서울아파트) | 금곡동 159-59 일원 | 19169 | 1986 | 9 | 413 | 66 | 62 | 167 | 77 | 41 | 559 | 559 |  |  | 559 |  | 485 | 74 |  |  | 0 |  |  |  | 143.7% | 250% | 411 | 398 | 조합 | 2016 | 2019 | 2010-12-30 | 2012-12-31 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2017-03-30 | 2016-01-27 |  | 2015-01-27 | 2017-05-08 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 허용욱(031-590-2386)
25 | 남양주시 | 착공 | 재건축 | 평내2 (양지,삼창아파트) | 평내동 103-2일원 | 39147 | 1986~1989 | 11 | 1005 | 408 | 597 |  |  |  | 1108 | 820 | 247 | 41 | 1067 |  | 794 | 273 |  |  | 41 |  | 41 |  | 188% | 276% | 1017 | 819 | 조합 | 2010 | 2022 | 2010-12-30 | 2012-12-31 | 2011-01-13 | 2011-01-20 | 2016-07-28 | 2011-06-24 | 2003-05-30 | 2003-06-19 | 2011-12-29 | 2016-12-22 | 2017-09-25 | 2019-08-27 | 2019-08-28 |  |  | 착공 | 김대성(031-590-4417)
26 | 남양주시 | 관리처분 | 재건축 | 평내1 (진주아파트) | 평내동 산84-11일원 | 60045 | 1985~1987 | 43 | 1260 | 232 | 486 | 542 |  |  | 1843 | 1103 | 695 | 45 | 1798 |  | 1603 | 195 |  |  | 45 |  | 45 |  | 129% | 290% | 1299 | 1134 | 조합 | 2010 | 2019 | 2010-12-30 |  |  | 2008-10-23 | 2018-08-09 | 2003-12-30 | 2003-05-30 | 2003-06-13 | 2009-03-04 | 2010-09-17 | 2012-04-19 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 김윤곤(031-590-4317)
27 | 남양주시 | 준공 | 재건축 | 지금2지구 | 지금동 129-65 일원 | 61301 | 1960~1998 | 222 | 1470 | 290 | 266 | 557 | 340 | 17 | 1008 | 762 | 213 | 33 | 975 |  | 209 | 498 | 268 |  | 33 |  | 33 |  | 120% | 245% | 789 | 681 | 조합 | 2003 | 2015 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-09-01 | 2016-07-07 |  | 2003-04-30 | 2003-04-30 | 2003-06-25 | 2007-03-22 | 2007-12-31 | 2012-07-24 | 2013-05-14 | 2017-06-30 | 2017-11-01 | 조합 청산절차 진행중 | 김윤곤(031-590-4317)
28 | 남양주시 | 준공 | 재건축 | 도농3개통 | 도농동 294 일원 | 28211 | 1952~2003 | 118 | 212 | 40 | 34 | 80 | 53 | 5 | 457 | 178 | 258 | 21 | 436 |  | 81 | 251 | 104 |  | 21 |  | 21 |  | 295% | 249% | 199 | 178 | 조합 | 2003 | 2014 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-10-26 |  | 2003-11-25 | 2006-11-08 | 2006-11-08 | 2003-12-04 | 2007-07-23 | 2008-01-03 | 2012-05-08 | 2012-10-22 | 2016-12-08 | 2017-08-03 | 조합 청산절차 진행중 | 김대성(031-590-4417)
29 | 남양주시 | 준공 | 재건축 | 남광,신우 | 도농동 2-5 일원 | 23290 | 1979 | 9 | 177 | 22 | 24 | 75 | 41 | 15 | 317 | 176 | 107 | 34 | 283 |  |  | 283 |  |  | 34 |  | 34 |  | 96% | 212% | 162 | 162 | 조합 | 2000 | 2013 | 기본계획 미반영 |  |  | 2007-07-02 |  |  |  | 1999-11-15 | 2000-03-17 | 2009-11-03 | 2010-03-30 | 2011-05-13 | 2013-05-16 | 2013-12-30 | 2014-02-13 | 조합 청산절차 진행중 | 김대성(031-590-4417)
1 | 의정부시 | 추진위원회 | 재개발 | 장암5구역 | 신곡동 406번지 일원 | 47833 | 1980~2010 |  | 0 | [19 empty] | 100~200% | 250% | 477 |  | 추진위 |  |  | 비의무/미수립 |  |  | 2018-10-19 |  | 2019-05-10 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 현지영(031-828-8844)
2 | 의정부시 | 사업시행 | 재개발 | 장암3구역 | 신곡동 435-3번지 일원 | 34495 | 1973~2004 | 127 | 460 | 386 | 14 | 9 | 51 |  | 902 | 855 |  | 47 | 855 |  | 753 | 102 |  |  | 47 | 47 |  |  | 100~200% | 300% | 249 | 247 | 조합 | 2015 | 2020 | 2008-03-03 | 2008-12-31 | 2009-06-29 | 2010-04-12 |  | 2008-06-17 |  |  | 2011-10-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 유형래(031-828-8842)
3 | 의정부시 | 사업시행 | 재개발 | 장암1구역 | 신곡동 571-1번지 일원 | 37022 | 1950~2005 | 100 | 209 | 176 | 6 | 4 | 23 |  | 769 | 727 |  | 42 | 727 |  | 484 | 215 | 28 |  | 42 | 42 |  |  | 100~200% | 250% | 180 | 135 | 조합 | 2014 | 2019 | 2008-03-03 |  |  | 2009-12-21 | 2015-10-08 | 2008-05-19 |  |  | 2010-05-28 | 2014-01-28 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 유형래(031-828-8842)
4 | 의정부시 | 관리처분 | 재개발 | 금오1구역 | 금오동 65-3번지 일원 | 32509 | 1951~2001 | 82 | 432 | 362 | 13 | 9 | 48 |  | 832 | 376 | 414 | 42 | 790 | 85 | 468 | 237 |  |  | 42 | 42 |  |  | 100~200% | 274.7% | 413 | 377 | 조합 | 2012 | 2019 | 2008-03-03 |  |  | 2010-08-24 | 2015-09-25 | 2008-06-04 |  |  | 2011-02-10 | 2012-12-07 | 2019-04-19 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 현지영(031-828-8844)
5 | 의정부시 | 관리처분 | 재개발 | 중앙3구역 | 의정부동 394-11번지 일원 | 36193 | 1993~2003 | 84 | 759 | 637 | 23 | 15 | 84 |  | 910 | 585 | 214 | 111 | 799 |  | 521 | 278 |  |  | 111 | 40 | 71 |  | 100~200% | 300% | 630 | 586 | 조합 | 2014 | 2019 | 2008-03-03 | 2008-12-31 | 2009-11-06 | 2010-12-01 | 2015-09-14 | 2008-07-02 |  |  | 2011-07-20 | 2016-05-17 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 신경연(031-828-8843)
6 | 의정부시 | 관리처분 | 재개발 | 가능1구역 | 가능동 581-1번지 일원 | 24671 | 1958~2005 | 95 | 245 | 206 | 7 | 5 | 27 |  | 466 | 109 | 331 | 26 | 440 | 50 | 235 | 155 |  |  | 26 | 26 |  |  | 100~200% | 230% | 153 | 101 | 조합 | 2014 | 2019 | 2008-03-03 |  |  | 2010-08-24 | 2015-10-12 | 2008-06-04 |  |  | 2011-08-26 | 2014-04-03 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 | 신경연(031-828-8843)
7 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 중앙2구역 | 의정부동 380번지 일원 | 132479 | 1975~2005 | 583 | 1858 | 1558 | 56 | 38 | 206 |  | 2473 | 930 | 1393 | 150 | 2323 |  | 1444 | 813 | 66 |  | 150 | 150 |  |  | 100~200% | 257% | 957 | 827 | 조합 | 2014 | 2019 | 2008-03-03 |  |  | 2010-07-16 | 2014-12-08 | 2008-05-15 |  |  | 2011-01-31 | 2015-03-31 | 2016-11-04 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  |  | 착공 | 신경연(031-828-8843)
8 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 가능2구역 | 가능동 224-24번지 일원 | 22840 | 1958~2004 | 62 | 175 | 147 | 5 | 4 | 19 |  | 420 | 75 | 321 | 24 | 396 | 45 | 83 | 245 | 23 |  | 24 | 24 |  |  | 100~200% | 230% | 99 | 75 | 조합 | 2014 | 2019 | 2008-03-03 |  |  | 2010-07-16 | 2012-12-10 | 2008-06-03 |  |  | 2010-11-17 | 2014-01-24 | 2017-02-16 | 2018-12-07 | 2018-12-13 |  |  | 착공 | 현지영(031-828-8844)
9 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 장암4구역 | 장암동 34-1번지 일원 | 47447 | 1951~2004 | 72 | 174 | 146 | 5 | 4 | 19 |  | 677 | 121 | 522 | 34 | 643 | 27 | 116 | 447 | 53 |  | 34 | 12 | 22 |  | 100~200% | 250% | 168 | 126 | 조합 | 2013 | 2018 | 2008-03-03 |  |  | 2010-04-12 | 2015-11-02 | 2008-06-03 |  |  | 2010-09-03 | 2013-09-11 | 2016-02-29 | 2017-06-20 | 2017-07-13 |  |  | 착공 | 유형래(031-828-8842)
10 | 의정부시 | 착공 | 재건축 | 송산1구역 | 용현동 241번지 일원 | 96339 | 1989 | 41 | 1580 | 720 | 860 |  |  |  | 2571 | 1566 | 831 | 174 | 2397 |  | 1129 | 1200 | 68 | 0 | 174 |  | 174 |  | 85% | 290% | 1569 | 1506 | 조합 | 2016 | 2020 | 2008-03-03 | 2008-12-31 | 2011-01-16 | 2012-04-24 | 2015-11-06 | 2012-11-02 |  |  | 2014-12-29 | 2016-11-01 | 2017-09-25 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  |  | 착공 | 유형래(031-828-8842)
11 | 의정부시 | 준공 | 주거환경개선 | 안말2 (호원3구역) | 호원동 252번지 일원 | 38238 | 1951~2004 | 102 | 108 | 108 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80% |  | 87 |  | 市 | 2006 | 2012 | 2008-03-03 |  |  | 2009-03-10 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2012-04-12 |  | 2012-04-24 |  | 2013-11-01 |  | 준공 | 이호준(031-828-8804)
1 | 동두천시 | 정비구역 | 주거환경개선 | 중앙 | 생연동 483번지 일원 | 45139 | 1961 | 265 | 295 | 295 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 500% |  | 179 |  | 市 | 2007 | 2020 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2007-08-29 | 2008-02-04 | [11 empty] | 정비구역 지정 | 강정훈(031-860-2374)
2 | 동두천시 | 조합설립 | 재건축 | 생연동 국민주택 | 동두천시 생연동 704번지 일원 | 12829 | 1982 | 7 | 120 | 6 | 114 |  |  |  | 217 | 217 |  |  | 217 |  |  | 100 | 117 |  | 0 |  |  |  | 52% | 230% | 117 | 106 | 조합 | 2014 | 2018 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2005-09-05 | 2007-04-09 | 2010-12-20 | 2003-11-05 | 2003-06-10 | 2003-07-26 | 2019-07-12 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 최원석(031-860-2392)
3 | 동두천시 | 조합설립 | 재건축 | 생연동 주공생연아파트 | 생연동 284번지 일원 | 19969.4 | 1985 | 9 | 300 |  | 300 |  |  |  | 576 | 576 |  |  | 576 |  | 115 | 461 |  |  | 0 |  |  |  | 87% | 280% | 284 | 266 | 조합 | 2014 | 2018 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2011-12-05 | 2013-05-02 | 2016-02-05 | 2009-08-17 | 2010-11-02 | 2011-03-28 | 2013-09-30 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 최원석(031-860-2392)
4 | 동두천시 | 준공 | 주거환경개선 | 생연1-1 | 생연동 515-5번지 일원 | 46425 | 1960 | 194 | 408 | 408 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 250% |  | 296 |  | 市 | 2007 | 2016 | 비의무/미수립 |  |  | 2012-03-16 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2013-03-15 |  | 2015-04-20 |  | 2016-10-21 |  | 준공 | 강정훈(031-860-2374)
5 | 동두천시 | 준공 | 주거환경개선 | 안흥 | 안흥동 38번지 일원 | 75352 | 1955 | 154 | 225 | 225 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 250% |  | 218 |  | 市 | 2007 | 2015 | 비의무/미수립 |  |  | 2008-01-14 | 2013-04-18 | (市 ) |  |  | (市 ) | 2013-05-31 |  | 2014-07-21 |  | 2015-11-02 |  | 준공 | 강정훈(031-860-2374)
6 | 동두천시 | 준공 | 주거환경개선 | 싸리말 | 보산동 314번지 일원 | 49551 | 1958~ | 165 | 185 | 185 | 면적구분 없음 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 현지개량 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200% |  | 106 |  | 市 | 2007 | 2012 | 비의무/미수립 |  |  | 2008-01-14 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2010-02-18 |  | 2011-05-18 |  | 2012-10-16 |  | 준공 | 강정훈(031-860-2374)
1 | 고양시 | 예정구역 | 재개발 | 행신Ⅰ-1구역 | 행신동3동 222번지일원 | 29268 | 1980~2012 | 84 | 723 | 43 | 180 | 350 | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 230% | 723 |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2019-05-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 박광호(031-8075-3432)
2 | 고양시 | 예정구역 | 재건축 | 관산Ⅱ-1구역 | 관산동 178-57대 일원 | 16404 | 1980~1992 | 8 | 435 | 20 | 80 | 235 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230% | 230% | 435 |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2018-08-31 |  |  |  |  | 2019-05-13 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 | 박광호(031-8075-3432)
3 | 고양시 | 조합설립 | 재개발 | 일산Ⅰ-2구역 | 일산동 960-16번지 일원 | 17738 | 1940~2001 | 9 | 9 |  | 4 | 5 |  |  | 390 | 331 |  | 59 | 331 |  | 295 | 36 |  |  | 59 | 51 | 8 |  | 150% | 230% | 95 | 95 | 조합 | 2015 | 2020 | 2006-12-21 | 2008-01-01 | 2014-01-14 | 2015-04-10 | 2017-04-14 | 2010-02-01 |  |  | 2019-01-15 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 박광호(031-8075-3432)
4 | 고양시 | 조합설립 | 재개발 | 고양 Ⅰ-1구역 | 덕양구 고양동 22-2번지 일원(제일복지회관 주변) | 24500 | 1970~2004 | 45 | 196 | 15 | 70 | 90 | 21 |  | 352 | 292 |  | 60 | 292 |  | 120 | 140 | 32 |  | 60 | 60 |  |  | 37% | 222% | 124 | 123 | 조합 | 2009 | 2020 | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 2009-06-30 | 2009-12-24 |  | 2007-03-05 |  |  | 2010-06-18 | [6 empty] | 시공자 선정 중 | 박광호(031-8075-3432)
5 | 고양시 | 조합설립 | 재건축 | 행신 Ⅱ-1구역 | 행신동 173-1번지일원(행신지구 재건축 주변) | 13062 | 1980~2003 | 13 | 267 | 20 | 90 | 120 | 37 |  | 272 | 272 |  |  | 272 |  | 132 | 140 |  |  | 0 |  |  |  | 104% | 230% | 186 | 151 | 조합 | 2010 | 2020 | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 2009-09-01 | 2010-03-09 | 2017-03-24 |  |  |  | 2001-09-21 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 박광호(031-8075-3432)
6 | 고양시 | 사업시행 | 재개발 | 고양Ⅰ-2구역 | 덕양구 고양동 92-1번지 일원(한양연립 주변) | 16154 | 1980~1995 | 14 | 160 | 10 | 60 | 80 | 10 |  | 260 | 215 |  | 45 | 215 |  | 41 | 174 |  |  | 45 | 42 | 3 |  | 55% | 218% | 132 | 128 | 조합 | 2008 | 2018 | 2006-12-21 |  |  | 2009-06-09 | 2011-06-17 | 2007-04-23 |  |  | 2009-11-20 | 2011-06-24 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 박광호(031-8075-3432)
7 | 고양시 | 관리처분 | 재건축 | 능곡 2-1 (능곡연합) | 덕양구 토당동 251-12번지 일원 | 33263.1 | 1985 | 45 | 534 |  | 416 | 118 |  |  | 834 | 493 | 266 | 75 | 759 |  | 374 | 385 |  |  | 75 |  | 75 |  | 123% | 282.5% | 541 | 489 | 조합 | 2007 | 2018 | 2006-12-21 |  |  | 2007-08-27 | 2018-12-21 | 2003-12-29 | 2003-05-28 | 2003-11-04 | 2007-08-31 | 2008-03-14 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 이주 중 | 박광호(031-8075-3432)
8 | 고양시 | 준공 | 도시환경 | 관산1차 | 관산동 178-52번지 일원 | 6986 | 1987 | 21 | 33 | 2 | 12 | 15 | 4 |  | 340 | 340 |  |  | 340 |  | 136 | 102 | 68 | 34 | 0 |  |  |  | 126% | 669% | 53 | 50 | 조합 | 2007 | 2012 | 기본계획 미반영 |  |  | 2005-09-26 | 2007-08-13 | 2005-12-05 |  |  | 2006-01-10 | 2007-09-21 | 2007-12-27 | 2011-01-20 | 2011-04-28 | 2014-02-28 | 2014-03-14 | 준공 | 박광호(031-8075-3432)
9 | 고양시 | 준공 | 재건축 | 원당주공2단지 | 성사동 715번지 | 77755 | 1986 | 37 | 1260 |  | 800 | 460 |  |  | 1651 | 1363 |  | 288 | 1363 |  | 117 | 685 | 476 | 85 | 288 |  | 223 | 65 | 77% | 266% | 1260 | 1252 | 조합 | 2007 | 2010 | 기본계획 미반영 |  |  | 2006-01-16 | 2006-05-22 |  |  | 2003-03-24 | 2003-06-30 | 2006-05-24 | 2006-10-23 | 2007-04-23 | 2009-11-17 | 2009-10-30 | 2010-03-30 | 준공 | 박광호(031-8075-3432)
10 | 고양시 | 준공 | 재건축 | 주교성사1단지 | 덕양구 성사동 869 | 66998 | 1986 | 35 | 1050 |  | 846 | 204 |  |  | 1486 | 1026 | 310 | 150 | 1336 |  | 164 | 616 | 376 | 180 | 150 |  | 150 |  | 80% | 277% | 1047 | 1047 | 조합 | 2005 | 2009 | 기본계획 미반영 |  |  | 2006-06-19 | 2007-12-27 |  |  | 2003-02-28 | 2003-06-30 | 2006-06-20 | 2006-10-12 | 2007-04-30 | 2009-11-25 | 2009-12-02 | 2010-06-18 | 준공 | 박광호(031-8075-3432)
11 | 고양시 | 준공 | 재건축 | 일산Ⅱ-1구역(탄현주공) | 탄현동 28번지 일원 | 23728 | 1989 | 13 | 33 | 2 | 12 | 15 | 4 |  | 589 | 393 | 178 | 18 | 571 |  | 141 | 398 | 32 |  | 18 |  | 18 |  | 95% | 250% | 393 | 393 | 조합 | 2007 | 2012 | 2006-12-21 |  |  | 2007-10-22 |  |  |  | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2011-03-04 | 2013-05-09 | 2013-08-02 | 2014-07-11 | 준공 | 박광호(031-8075-3432)
1 | 구리시 | 추진위원회 | 재개발 | 딸기원지구 | 교문동327-168일원 | 147530 | 1957/2010 | 486 | 706 |  |  |  | 706 |  | 0 |  |  |  | 0 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 |  |  |  | 0 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 |  | 50% | 구역 미지정 | 823 |  | 추진위 | 2013 | 2020 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 |  |  |  | 2007-08-10 | [9 empty] | 정비구역 지정 진행 중 | 정세민(031-550-8304)
2 | 구리시 | 조합설립 | 재개발 | 딸기원2지구 | 교문동339일원 | 84023 | 1952/2009 | 184 | 477 |  |  |  | 477 |  | 839 | 300 | 396 | 143 | 696 |  | 82 | 544 | 70 |  | 143 | 59 | 84 |  | 43% | 160% | 300 | 293 | 조합 | 2013 | 2020 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-09-30 | 2013-03-08 | 2019-09-30 | 2007-12-12 |  |  | 2016-01-27 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 정세민(031-550-8304)
3 | 구리시 | 관리처분 | 재건축 | 수택1지구 | 수택동532번지일원 | 32535 | 1982 | 143 | 305 |  |  |  | 305 |  | 565 | 245 | 285 | 35 | 530 |  | 215 | 315 |  |  | 35 |  | 35 |  | 75% | 249.8% | 291 | 259 | 조합 | 2004 | 2022 | 비의무/미수립 |  |  | 2007-07-30 | 2008-07-21 | 2005-11-04 |  |  | 2007-12-27 | 2008-12-24 | 2019-10-01 |  |  |  |  | 관리처분계획인가 | 최평규(031-550-8302)
4 | 구리시 | 착공 | 재건축 | 수택지구 | 수택동556번지 일원 | 20159.1 | 1982 | 68 | 257 |  |  |  | 257 |  | 410 | 196 | 166 | 48 | 362 |  | 228 | 134 |  |  | 48 |  | 48 |  | 70% | 249.7% | 223 | 193 | 조합 | 2004 | 2021 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2006-04-14 | 2007-07-30 | 2018-10-15 | 2004-02-16 |  |  | 2011-09-08 | 2016-02-04 | 2017-04-27 | 2019-04-01 | 2019-04-03 |  |  | 착공 | 최평규(031-550-8302)
5 | 구리시 | 착공 | 재개발 | 인창주택 | 인창동320-2 일원 | 33912 | 1957~2004 | 135 | 375 |  |  |  | 375 |  | 632 | 261 | 339 | 32 | 600 | 78 | 306 | 216 |  |  | 32 | 32 |  |  | 100% | 236.3% | 302 | 237 | 조합 | 2005 | 2021 | 비의무/미수립 |  |  | 2007-05-28 | 2019-01-04 | 2005-11-14 |  |  | 2007-08-10 | 2008-02-11 | 2015-11-03 | 2018-04-05 | 2018-04-18 |  |  | 착공 | 정세민(031-550-8304)
1 | 양주시 | 예정구역 | 재개발 | 신산1 | 남면 신산리 285-75번지 일원 | 32400 | 1983~1993 | 100 | 100 |  |  | 34 | 66 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 250% | 220~250% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 신규진(031-8082-5971) | 2단계
2 | 양주시 | 예정구역 | 재개발 | 덕계1 | 덕계동 614-29번지 일원 | 35900 | 1983~1993 | 80 | 80 |  |  | 33 | 47 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 200~230% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 신규진(031-8082-5971) | 2단계
3 | 양주시 | 예정구역 | 재개발 | 덕계2 | 덕계동 634번지 일원 | 39200 | 1983~1993 | 88 | 88 |  |  | 60 | 28 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200~250% | 203~233% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 신규진(031-8082-5971) | 2단계
4 | 양주시 | 예정구역 | 재개발 | 덕계4 | 덕계동 452-1번지 일원 | 14700 | 1983~1993 | 61 | 61 |  |  | 12 | 49 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 250% | 220~250% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 신규진(031-8082-5971) | 2단계
5 | 양주시 | 예정구역 | 재개발 | 덕계5 | 덕계동 411-96번지 일원 | 23700 | 1983~1993 | 105 | 105 |  |  | 30 | 75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 200~230% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 신규진(031-8082-5971) | 3단계
6 | 양주시 | 예정구역 | 도시환경 | 신산2 | 남면 신산리 285-129번지 일원 | 28300 | 1983~1993 | 99 | 99 |  |  | 66 | 33 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200% | 900~1100% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 신규진(031-8082-5971) | 2단계
1 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 금촌1-5 | 금촌동 950-10번지 일원 | 24892 | 1985 | 67 | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 250% | 230% | 150 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2014-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
2 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 문산1-2 | 문산읍 선유리 950-11번지일원 | 23028 | 1983 | 78 | 132 | 132 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 130 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2014-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
3 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 문산1-4 | 문산읍 문산리 68-40번지일원 | 59563 | 1974 | 264 | 353 | 353 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 353 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
4 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 문산1-6 | 문산읍 선유리 903-10번지일원 | 27091 | 1990 | 55 | 333 | 333 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 333 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2014-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
5 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 파주1-1 | 파주읍 파주리 375-20번지일원 | 48602 | 1970 | 150 | 195 | 195 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 195 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
6 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 파주1-2 | 파주읍 파주리 126-1번지일원 | 27287 | 1990 | 75 | 145 | 145 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 145 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
7 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 파주1-4 | 연풍리 295-19번지일원 | 40146 | 1985 | 174 | 227 | 227 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 250% | 230% | 227 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
8 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 법원1-1 | 법원읍 대능리 246-2번지일원 | 34942 | 1990 | 111 | 128 | 128 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 128 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
9 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 법원1-2 | 법원읍 법원리 686번지일원 | 49070 | 1992 | 163 | 255 | 255 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 255 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
10 | 파주시 | 예정구역 | 재개발 | 법원1-4 | 법원읍 법원리 430-5번지일원 | 49740 | 1991 | 176 | 180 | 180 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180% | 230% | 180 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
11 | 파주시 | 예정구역 | 도시환경 | 문산3-2구역 | 선유리 426-10번지 일원 | 64191 | 1984 | 292 | 340 | 340 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 400% | 700% | 200 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2014-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
12 | 파주시 | 예정구역 | 도시환경 | 법원3-1구역 | 법원읍 대능리 87-9번지일원 | 27451 | 1975 | 93 | 96 | 96 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 400% | 700% | 200 |  |  |  |  | 2013-05-10 | 2017-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 | 김두현(031-940-4776)
13 | 파주시 | 조합설립 | 재개발 | 파주1-3 | 파주읍 연풍리 313-3번지일원 | 190146 | 1990 | 501 | 565 | 565 |  |  |  |  | 2593 | 441 | 1673 | 479 | 2114 |  | 1083 | 1031 |  |  | 479 |  | 243 | 236 | 200% | 230% | 441 | 441 | 조합 | 2019 | 2023 | 2009-10-26 | 2013-05-31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 2016-08-24 |  |  | 2017-12-28 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 | 김형욱(031-940-4775)
14 | 파주시 | 조합설립 | 재개발 | 문산1-5 | 문산읍 문산리 31-1번지일원 | 25297 | 1990 | 24 | 394 | 394 |  |  |  |  | 663 | 384 | 245 | 34 | 629 | 70 | 294 | 265 |  |  | 34 | 34 |  |  | 248% | 299% | 384 | 384 | 조합 | 2019 | 2023 | 2009-10-26 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2019-08-06 | 2009-12-02 |  |  | 2017-05-24 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 김두현(031-940-4776)
15 | 파주시 | 조합설립 | 재개발 | 문산3리지구 | 문산읍 문산리81-61 일원 | 47670.5 | 1986 | 185 | 285 | 285 |  |  |  |  | 1098 | 224 | 819 | 55 | 1043 |  | 792 | 251 |  |  | 55 | 55 |  |  | 180% | 조합 250% 뉴스테이 300% | 223 | 223 | 조합 | 2019 | 2023 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2006-02-20 | 2008-07-24 | 2017-05-02 | 2008-09-12 |  |  | 2008-12-08 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 김두현(031-940-4776)
16 | 파주시 | 조합설립 | 재개발 | 새말지구 | 금촌동390-36 | 148888.8 | 1980 | 328 | 950 | 950 |  |  |  |  | 2603 | 793 | 1679 | 131 | 2472 |  | 1056 | 1416 |  |  | 131 | 131 |  |  | 120% | 248.2% | 815 | 793 | 조합 | 2019 | 2023 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2008-01-11 | 2009-02-25 | 2019-10-11 | 2009-06-03 |  |  | 2009-09-22 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 | 김형욱(031-940-4775)
17 | 파주시 | 사업시행 | 재개발 | 금촌2동제2지구 | 금촌동 337-15 | 35772 | 1971 | 146 | 319 | 319 |  |  |  |  | 1055 | 240 | 762 | 53 | 1002 | 397 | 580 | 25 |  |  | 53 | 53 |  |  | 180% | 조합 250% 뉴스테이 300% | 239 | 157 | 조합 | 2018 | 2022 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2009-06-12 | 2009-06-12 | 2018-05-11 | 2010-01-18 |  |  | 2010-07-26 | 2018-07-24 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 | 김두현(031-940-4776)
18 | 파주시 | 사업시행 | 재개발 | 율목지구 | 금촌동341 | 54033 | 1975 | 187 | 304 | 304 |  |  |  |  | 1213 | 282 | 870 | 61 | 1152 | 124 | 462 | 566 |  |  | 61 | 61 |  |  | 180% | 조합 250% 뉴스테이 300% | 282 | 199 | 조합 | 2018 | 2022 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2018-05-11 | 2008-12-15 |  |  | 2009-10-30 | 2018-07-24 | [5 empty] | 관리처분계획인가 신청 | 김형욱(031-940-4775)
예정구역 |  |  |  | 124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
정비구역 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
추진위원회 |  |  |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
조합설립 |  |  |  | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
사업시행 |  |  |  | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
관리처분 |  |  |  | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
착공 |  |  |  | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
준공 |  |  |  | 94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Note on P2: 국토교통부 반기보 내용 추가 (신축주택 분양, 임대 세대수 상인한 경우 필히 확인 요망)
Note on AL2: "도시 및 주거환경정비 기본계획" 상 정비구역 지정 예정일 기재
Note on AF21: j1: 575명+주소불명자10명 포함
Note on AF46: 정비기본계획상 필지수로 기재함
Note on AL46: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AF47: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AL47: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AF48: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AL48: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AF49: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AL49: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AF50: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AL50: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AL51: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on E105: 2030 부천시 도시주거환경기본계획에 따라 심곡본 2-1 주택재개발 -> 심곡본 3-1 재건축으로 변경
Note on E106: 2030 부천시 도시주거환경정비기본계획에 따라 심곡본2-2 주택재개발 -> 심곡본 3-2 재건축으로 변경
Note on W123: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AP123: 구역지정 전 추진위 승인
Note on AP129: '06.11.7 추진위 승인
Note on AS129: '09.2.27 조합인가
Note on AT129: '10.7.19 사업인가 '15.5.26 조합해산
Note on AP130: '06.12.15 추진위 승인
Note on AS130: '11.6.20 조합인가
Note on AT130: '14.6.30 사업인가 '15.9.5. 조합해산
Note on AS207: 사업시행자 지정 - 코리아신탁
Note on AR210: 97년 11월까지만 기재되어 있어 일자 30일 임의임력(도 담당자)
Note on D231: 사업유형 유보
Note on I237: 13년 최초 사업계획 자료 기초로 기재함
Note on W258: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *정비계획 상 계획 세대수 - ~60m2 : 20%이상 - 60~85m2 : 40%이상 - 85m2~ : 40%이하
Note on W259: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *정비계획 상 계획 세대수 - ~60m2 : 20%이상 - 60~85m2 : 40%이상 - 85m2~ : 40%이하
Note on E314: 기본계획 변경시 당초 금곡 4구역이 금곡4-1, 금곡 4-2 구역으로 분리됨
Note on W326: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AP326: 구역지정 전 추진위 승인
Note on W327: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AP327: 구역지정 전 추진위 승인
Note on W362: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AP362: 구역지정 전 추진위 승인
Note on AT364: 2016-12-19 변경인가
Note on R365: 보류지 4세대 포함(순수일반분양 162)
Note on AT387: 사업시행인가 2011-07-08 사업시행인가 취소 2016-10-18

## Sheet2 (hidden)
년도 | 시군 | 정비구역명 | 사업 | 인수자 및 임대주택수(호) |  |  |  | 비고
|  |  | 유형 | 계 | 한국토지주택공사 | 경기도시공사 | 시·군
계 |  |  |  | 5551 | 3166 | 1985 | 169
2018년 | 안양시 | 예술공원입구주변지구 | 재개발 | 86 | 86
| 광명시 | 11R | 재개발 | 241 | 241
|  | 4R | 재개발 | 105 | 105
| 의정부 | 가능생활권2 | 재개발 | 24 | 24
2017년 | 수원시 | 113-6(권선) | 재개발 | 156 | 156 |  |  |  |  | 132
|  | 115-10(팔달) | 재개발 | 59 | 59 |  |  |  |  | 70
| 부천시 | 중동 1-1 | 재개발 | 28 | 28 |  |  |  |  | 220
|  | 계수·범박 | 재개발 | 189 | 189 |  |  |  |  | 217
| 광명시 | 10R | 재개발 | 53 | 53 |  |  |  | 1505 | 62
|  | 5R | 재개발 | 154 | 154 |  |  |  |  | 187
| 구리시 | 인창동 | 재개발 | 32 | 32 |  |  |  |  | 82
| 남양주시 | 평내2 | 재건축 | 41 | 41 |  |  |  |  | 362
2016년 | 수원시 | 111-4 | 재개발 | 47 |  | 82 |  |  | = | 1332
|  | 115-8(팔달8) | 재개발 | 121 |  | 121 |  |  |  | 98
|  | 115-9(팔달10) | 재개발 | 241 |  | 241 |  |  |  | 175
|  | 115-6(장안) | 재개발 | 182 | 182 |  |  |  |  | 273
| 안양시 | 임곡3지구 | 재개발 | 132 |  | 132
|  | 덕현지구 | 재개발 | 389 |  | 220 | 169 |  |  | 1605
|  | 호계3동구사거리 | 재개발 | 69 | 69
|  | 호원초교주변 | 재개발 | 193 | 193
| 광명시 | 1R | 재개발 | 217 |  | 217
|  | 2R | 재개발 | 187 |  | 187
|  | 14R | 재개발 | 62 |  | 62
| 시흥시 | 대야동 | 재개발 | 70 |  | 70
| 구리시 | 수택지구 | 재건축 | 48 |  | 48
|  | 수택42통 | 재건축 | 15 |  | 15
|  | 수택1지구 | 재건축 | 35 |  | 35
| 의정부시 | 송산1구역 | 재건축 | 165 |  | 175
2015년 | 안산시 | 고잔연립1단지 | 재건축 | 45 |  | 51 |  |  | 480
|  | 선부동2 | 재건축 | 22 |  | 22
|  | 선부동3 | 재건축 | 73 |  | 73
| 광명시 | 16R | 재개발 | 356 | 356
|  | 15R | 재개발 | 231 | 231
2014년 | 안양시 | 소곡지구 | 재개발 | 238 | 238
|  | 호계주공아파트주변지구 | 재건축 | 42 |  | 36
|  | 덕천지구 | 재개발 | 729 | 729
| 과천시 | 주공1단지 | 재건축 | 18 |  | 18
2013년 | 의왕시 | 오전가 | 재건축 | 99 |  | 7
| 의정부시 | 장암생활권1 | 재개발 | 148 |  | 62
|  | 중앙생활권3 | 재개발 | 209 |  | 111

## Sheet3 (hidden)
|  | 318 | 141 | 20 | 131 | 17 | 9
인구50만 | 소 계 | 241 | 91 | 13 | 112 | 16 | 9
이상 市 | 수원시 | 25 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | ‘12.09.26. | 2020
(`17.05.04)
| 성남시 | 30 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | ‘12.01.30. | 2020
(`17.03.29)
| 용인시 | 21 | 8 | - | 3 | 7 | 3 | ‘11.01.25. | 2020
(`16.12.28)
| 부천시 | 43 | 10 | 4 | 29 | - |  |  | 2030
| 안산시 | 40 | - | - | 40 | - |  | ‘13.04.25. | 2020
(‘17.12.13.)
| 안양시 | 34 | 14 | 2 | 17 | 1 |  | ‘10.05.27 | 2020
(‘14.10.21)
| 화성시 | 13 | 10 | 3 | - | - |  | ‘14.06.17. | 2020
| 고양시 | 9 | 4 | 1 | 4 | - |  | ‘14.01.06. | 2020
| 남양주시 | 26 | 19 | - | 7 | - |  | ‘10.12.30. | 2020
(‘16.11.24.)
인구50만 | 소 계 | 77 | 50 | 7 | 19 | 1
미만 市 | 시흥시 | 10 | 7 | - | 3 | - |  | `11.03.15 | 2020
(‘15.05.04)
| 의왕시 | 16 | 7 | 3 | 6 | - |  | `08.04.24 | 2020
(`16.06.03.)
| 하남시 | 2 | 2 | - | - | - |  | ‘13.03.18. | 2020
| 과천시 | 10 | 1 | - | 9 | - |  | ‘10.04.30. | 2020
| 의정부시 | 14 | 12 | - | 1 | 1 |  | ‘12.07.31. | 2010
| 파주시 | 14 | 12 | 2 | - | - |  | ‘13.05.10. | 2020
| 양주시 | 11 | 9 | 2 | - | - |  | ‘11.05.20. | 2020

## Sheet4 (hidden)
재건축
| 합 계 | 예정구역
|  |  | 정비구역 | 추진위원회 | 조합설립 | 사업시행 | 관리처분 | 착공 | 계
| 175 | 45 | 2 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 122 | 62
수원시 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4
성남시 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4
용인시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
부천시 | 29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2
안산시 | 43 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 38 | 19
안양시 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8
화성시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
평택시 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
시흥시 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
김포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광명시 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4
군포시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안성시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
의왕시 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
하남시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
과천시 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5
고양시 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2
남양주시 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3
의정부시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구리시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
동두천시 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1